**ՀԱՎԵԼՎԱԾ**

**ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**2011-2014 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**

**2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ**

**ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ** |  |
| **1.** | [**ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**](#_Hlk252777500) | |  |
| **2.** | [**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**](#_Hlk252777607) | |  |
| **3.** | [**ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ**](#_Hlk252777646) | |  |
| **4.** | [**ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ**](#_Hlk252777678) | |  |
|  | **4.1.** | **Կրթություն** |  |
|  | **4.2.** | **Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն** |  |
|  | **4.3.** | **Առողջապահություն** |  |
|  | **4.4.** | **Սոցիալական պաշտպանություն, ե**[**րեխաների իրավունքների պաշտպանություն**](#_Hlk226695036) |  |
| **5.** | [**ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**](#_Hlk252777749) | |  |
| **6.** | [**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**](#_Hlk252777772) | |  |
| **7.** | [**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**](#_Hlk252777838) | |  |
| **8.** | **[ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ](#_Hlk266900911" \s "1,83457,83536,0,,ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ Ի)**  **[ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ](#_Hlk266900911" \s "1,83457,83536,0,,ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ Ի)** | |  |
|  | **8.1.** | [**Տարածքային կառավարում**](#_Hlk226693838) |  |
|  | **8.2.** | [**Տեղական ինքնակառավարում**](#_Hlk226693967) |  |
|  | **8.3.** | [**Քաղաքացիական հասարակություն**](#_Hlk226694031) |  |

**1.ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**

|  |  |
| --- | --- |
| ԱԱՌ | Ազգային անվտանգության ռազմավարություն |
| ԱԱՀՀՀ | Առավել աղքատ համայնքների համալիր հետազոտություն |
| ԱԽ | Աշխատանքային խումբ |
| ԱՄԳ | Աղքատության մասնակցային գնահատում |
| ԱՎԾ | Ազգային վիճակագրական ծառայություն |
| ԳԷՖ | Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ |
| ԵՄ | Եվրամիություն |
| ԿԶԾ | Կայուն զարգացման ծրագիր |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՀԿ | Հասարակական կազմակերպություն |
| ՄԱԿ ԶԾ | ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր |
| ՄԺԾԾ | Միջին ժամկետ ծախսային ծրագիր |
| ՄԱՄՀ | Մարդկային աղքատության մոդիֆիկացված համաթիվ |
| ՄԱԿ ՀՊԾ | ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագիր |
| ՄԶԱՀ | Մարդկային զարգացման ազգային հետազոտություն |
| ՄԶԳ | Միջազգային զարգացման գործակալություն |
| ՄԶՄԿ | Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն |
| ՄՄՈՒՀ | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն |
| ՄԶԾ | ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2010-2013 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր |
| ՄՎ | Մոնիտորինգ և վերլուծություն |
| ՆԴՀ | Նախադպրոցական հաստատություն |
| ՍԾՏԳ | Սոցիալական ծառայության տեղական գրասենյակ |
| ՏԱՊ | 2010 թվականի տարեկան աշխատանքային պլան |
| ՏԻՄ | Տեղական ինքնակառավարման մարմին |
| ՓՄԶ | Փոքր և միջին ձեռնարկություններ |
| ՓՄՁ ԶԱԿ | Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոն |

**2.****ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի (այսուհետ Ծրագիր) 2012 թվականի աշխատանքային պլանի 1-ին կիսամյակի հաշվետվությունը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի 25.11.2008թ. թիվ 94 և 12.07.2011թ. թիվ 46 որոշմամբ հաստատված Վայոց ձորի մարզային զարգացման ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքային խմբի կողմից:

**Ծրագրի ընդհանուր բնութագիրը**

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 22-ի N1060-Ն որոշմամբ հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը:

ՏԱՊ-ի նպատակներն են.

1. Հնարավոր բոլոր ռեսուրսների համախմբումը ՄԶԾ-ով նախատեսվող 2012 թվականին իրականացվելիք միջոցառումների իրականացման համար
2. Նախատեսվող միջոցառումների շաղկապումը ՄԶԾ-ի արդյունքների հետ` «տրամաբանական հենքի» համակարգի օգնությամբ
3. Միջոցառումների իրականացման ցուցանիշների և արդյունքների ներառումը տրամաբանական հենքում
4. Հնարավորության դեպքում միջոցառումների իրականացման ժամկետների` ըստ եռամսյակների և դրանց իրականացման համար պատասխանատու կազմակերպությունների սահմանումը
5. Դեռևս ֆինանսական միջոցներով չապահովված միջոցառումների համար ֆինանսավորման ռազմավարությունների սահմանումը:

ՏԱՊ-ի իրագործման ընթացքում ակնկալվում է 2012 թվականի կտրվածքով ստանալ հետևյալ հիմնական արդյունքները.

1. Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման վրա շոշափելի արդյունքների արձանագրում
2. Բնակչության եկամուտների աճ և մարդկային աղքատության կրճատում
3. Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում
4. Արդյունաբերության զարգացում
5. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացում
6. Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում
7. Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում
8. Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում
9. Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում
10. Մարզպետարանի կարողությունների ուժեղացում
11. Կառավարման արդյունավետության բարձրացում` օպտիմալ ապակենտրոնացում
12. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և լիազորությունների հիմնավորված ընդարձակում
13. Հանրային կառավարման համակարգում հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքների արմատավորում
14. Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում, մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում
15. Տեղեկատվության ազատության աստիճանի բարձրացում:

**Ծրագրի ֆինանսավորումը**

# ՄԶԾ իրագործման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները և նրանց ծախսման ուղղությունները գնահատված են` պահանջվող ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 43.6 մլրդ դրամ:

# 2012 թվականի ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել 4.883 մլրդ դրամի ծրագրեր: Նշված միջոցառումներից 01.07.2012 թվականի դրությամբ իրականացվել են **1.943437.0** մլրդ դրամի ծրագրեր:

# 2012 թվականի ՏԱՊ իրագործման համար նախատեսված միջոցառումների կատարումն ներկայացված է աղյուսակ 9-ում:

# ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2012թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի կատարման համեմատականը ներկայացված է աղյուսակ 10-ում:

# **Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման հայեցակարգը**

# ՄԶԾ-ն ունի մոնիտորինգի և գնահատման համապարփակ հայեցակարգ, որը բաղկացած է 4 հիմնական բաղադրիչներից.

# Քաղաքականության ուսումնասիրում

# ՄԶԾ ցուցանիշների և թիրախների վերանայում

# Մասնակցային մոնիտորինգ և գնահատում

# Ազդեցության գնահատում:

# **Ծրագրի հաշվետվության կառուցվածքը**

# ՄԶԾ միջանկյալ հաշվետվության ոլորտային բաժինների կառուցվածքը բաղկացած է 4 հիմնական բաժիններից.

# Քաղաքականության վերլուծություն

# Իրականացման առաջընթացը

# Խնդիրները

# Քաղած դասերը և հետագա քայլերը:

# Քաղաքականության վերլուծություն: Այստեղ ամփոփվել են ոլորտի համար տարվա կտրվածքով առաջարկված ցուցանիշները և միջոցառումները:

# Իրականացման առաջընթացը: Այս բաժնում նշվել են 2012 թվականի տարեկան ձեռքբերումները և դրանք կապել ՏԱՊ-ի արդյունքային ցուցանիշների հետ:

# Խնդիրները: Այստեղ նկարագրվել է տարվա ընթացքում ծագած յուրահատուկ խնդիրները և խոչընդոտները:

# Քաղած դասերը և հետագա քայլերը: Այս բաժինը բացահայտում է հետագա այն խնդիրները, որոնք բյուջեի և պլանավորման գործընթացի հիմքը կհանդիսանան:

**3.****ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ**

**3.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է: Այս կապակցությամբ ՏԱՊ-ով նախատեսվում է.

1. Աջակցություն մարզի ՓՄՁ պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի իրականացմանը
2. Ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող իրավաօրենսդրական ակտերի և դրանցում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերաբերյալ մարզի գործարարների շրջանակներում տեղեկատվության տարածման միջոցառումների իրականացում:

Այս նպատակներին հասնելու համար կարևորվում է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Վայոց ձորի մարզի ներկայացուցչությունների, մարզպետարանի, մարզի խորհրդի, մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների անմիջական աջակցությունն ու մասնակցությունը գործընթացին:

Կարևոր է շեշտը դնել հատկապես ՓՄՁ աջակցության տարեկան պլանում գյուղական համայնքների շահառուների տեսակարար կշռի մեծացման վրա:

Առաջարկվում է բարձրացնել գործարար ակտիվությունը մարզում բիզնես պլանավորման և կառավարման տարածաշրջանային հատուկ մոտեցումների կիրառման միջոցով` ներգրավելով այդ գործընթացներում ՏԻՄ-երին և համայնքների գործարար ներկայացուցիչներին:

**3.2 Իրականացման ձեռքբերումները**

Մարզում ՓՄՁ ոլորտում իրականացված աշխատանքներն ըստ աջակցման գործիքների և ՓՄՁ սուբյեկտների կարելի է խմբավորել`

1. ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորության տրամադրման ծրագիր
2. Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցության ծրագիր
3. ՓՄՁ սուբյեկտների թողարկվող արտադրանքի, մատուցվող ծառայությունների շուկաներ առաջ մղման աջակցության ծրագիր
4. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն
5. Ուսուցողական աջակցություն
6. Նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն:

**Վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագիր**

Հաշվետու ժամանակաշրջանում բավարարվել է 5 հայտ(վարկային փաթեթը-43,5 մլն. դրամ), «սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցություն» ծրագրի շրջանակում բավարարավել է 4 հայտ(վարկային փաթեթը- 8 մլն դրամ):

**Տեղեկատվական աջակցության ծրագիր**

* Գործարարությանն առնչվող

օրենքներում կատարված փոփոխությունների նոր փաթեթի վերաբերյալ գործարարների իրազեկում և պարզաբանում - 443, այդ թվում.

* Գործարարությանն առնչվող մասնագիտական գրականության (ուղեցույցներ, տեղեկագրեր, հարկային օրացույց և այլն) և տեղեկատվական այլ նյութերի մշակում և տարածում - 304
* Առցանց բազայի ստեղծում մարզի գործարարների վերաբերյալ

**Սկսնակ գործարարների աջակցության ծրագիր**

**1. Սկսնակ գործարարների աջակցություն**

* ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) հետ համատեղ սկսնակ գործարարների աջակցության ծրագրի կազմակերպում ՀՀ բոլոր մարզերում-55 ընդգրկվածներից ծրագրին մասնակցել են 16-ը, շուրջ 1.7մլն դրամ:

**2. Խորհրդատվական**[[1]](#footnote-1) **և ուսուցողական աջակցություն գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին**

* Հաշվապահական կենտրոնի կողմից խորհրդատվական/ուսուցողական սեմինարների կազմակերպում -20

**3. ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի/մատուցվող ծառայությունների արտահանման և շուկաներում առաջմղմանն աջակցություն**

* ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) հետ համատեղ ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի/մատուցվող ծառայությունների շուկայում ներկայացմանն աջակցություն`գովազդային վահանակների պատրաստում ՀՀ բոլոր մարզերում -5-շուրջ 900.000 դրամ
* Վեբ կայքերի պատրաստում-3

**4. Աջակցության մեխանիզմների և ներքին կարողությունների զարգացում**

* ՀՀ մարզերում գործող նորաստեղծ ՓՄՁ սուբյեկտների տվյալների շտեմարանի ստեղծում-շուրջ 60
  1. **Խնդիրները**

Վերոնշյալ ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարզում դեռևս ցածր է ՓՄՁ սուբյեկտների տարածաշրջանային ընդգրկվածությունը : Շարունակում է խնդիր մնալ նաև սկսնակ գործարարների և գյուղական համայնքների ներգրավվածությունը աջակցման ծրագրերում:

* 1. **Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Գոյություն ունեցող խնդիրների առկայության պարագայում ՄԶԾ ՓՄՁ աջակցման ծրագիրը շարունակում է իրագործվել և այս ուղղությամբ զգալի առաջընթաց է արձանագրվել:

ՓՄՁ աջակցման ծրագրի արդյունավետ շարունակությունը կարևոր նախադրյալ կհանդիսանա մարզում մասնավոր հատվածի զարգացման ռազմավարության մշակման համար:

**ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ**

**4.1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ**

**4.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Ելնելով մարզում կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակից` կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը շարունակվում է դիտվել որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ: 2012թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում հատկապես ուշադրություն է դարձվել միջնակարգ կրթության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներին, ինչպես նաև 12-ամյա կրթության, ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի, դպրոցի ավարտական, բուհական ընդունելության նոր քննական համակարգի ներդրմանը: Լուրջ աշխատանքներ են իրականացվել հատուկ կրթական և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին հանրակրթական համակարգում ինտեգրելու ուղղությամբ: ՀՀ ԿԳ նախարարի թույլտվությամբ Վայքի հիմնական դպրոցը 2012-13 ուստարվանից կիրականացնի ներառական կրթություն:

2012թվականին շարունակվել է դպրոցների և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները, ուսուցիչների և դաստիարակների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման, նախադպրոցական կրթության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը:

**4.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվել են ուսուցիչների վերապատրաստման աշխատանքները, մեկ կամ մեկից ավելի թեմատիկ ուղղվածությամբ: «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան շուրջ 160 ուսուցիչներ ատեստավորվել են: Հիմք ընդունելով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներն ու ժամանակացույցը իրականացվել են դպրոցների տնօրենների վերապատրաստում և ատեստավորում:

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) ֆինանսական ներդրումների հաշվին նախատեսվել էր 2012 թվականին համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, ինտերնետ կապի ապահովում մարզի բոլոր դպրոցներում: Ներկայումս ընթանում են այդ ուղղությամբ աշխատանքներ, որոնք կավարտվեն մինչև սեպտեմբերի 1-ը:

Հատուկ կրթության և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման առավել նպաստավոր պայմանների ստեղծման նպատակով մարզի 3 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում/ Եղեգնաձորի թիվ 2 հիմնական, Ջերմուկի ավագ և Վայքի հիմնական դպրոցներ/ ներառական կրթության արմատավորում, երեխաների ֆիզիկական կարիքի համապատասխան շինարարական (թեքահարթակների, սանհանգույցների համապատասխանեցման) որոշ աշխատանքների իրականացում:

Աղյուսակ 1 Կրթության ոլորտի 2012թ. արդյունքային ցուցանիշները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման անվանումը | Արդյունքային ցուցանիշը | Թիրախ | Փաստացի |
| Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Վայոց ձորի մարզում | 1. Համախառն ընդգրկվածությունը  հիմնական դպրոցում  2. Աշակերտ - ուսուցիչ  հարաբերակցությունը` հանրակրթության  բնագավառում  3. Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը  4. 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվում  5. Հանրակրթական ծառայությունների որակից աշակերտների և ծնողների բավարարվածության աստիճան  6. ԲՈՒՀ ընդունված դպրոցի շրջանավարտների տեսակարար կշիռը տվյալ տարվա շրջանավարտների ընդհանուր թվաքանակի մեջ | 99.5%  7:1  13  27%  85%  30% | 99.5%  7:1  13  27%  85%  30% |
| Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների տեսակարար կշիռը | 26% | 26% |
| Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում) | Ինտերնետ կապով ապահովված դպրոցների թիվը | 19 | 19 |
| Դասավանդման համագործակցային և մանկավարժական նոր մեթոդների ուսուցում | Մարզի 24 համայնքի նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակների և ուսուցիչների համար ուսուցման նոր մեթոդների վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում և անցկացում | 20% | Ընթացքի մեջ է |
| Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան | Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում ատեստավորման 2-րդ փուլի մասնակից ուսուցիչների համար | 20% | 20% |
| Սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, բազմազավակ ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում | Մանկական առողջարարական ճամբարներու ամառային հանգստի կազմակերպում | 140 | 140 |
| Հատուկ կրթության և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում, դասընթացների կազմակերպում | Մարզի 3 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթության զարգացում, թեքահարթակների կառուցում, շինարարական աշխատանքների իրականացում | 77 | 77 |
| Նախադպրոցական հաստատությունների ուսումնանյութական բազայի թարմացում | Մարզի 2 գյուղական համայնքների ՆՈՒՀ-երին կառուսելների տրամադրում, գույքի և դիտակտիկ նյութերի ապահովում | 4 | 4 |

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**ծրագրի կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտի 2012թ. կիսամյակային գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | Ֆինանսավորման չափը 01.07.2012թ դրությամբ |
| ***2.1ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ,ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ*** | | ***4 824 714.4*** | | **1 663 667.8** | **769 878.4** |
| *որից`* | |  | |  |  |
| *պետական բյուջե* | | ***4 824 714.4*** | | **1 663 667.8** | **769 878.4** |
| *դոնորներ* | |  | |  |  |
| *համայնքային բյուջե* | |  | |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  | |  | |  |

**4.1.3 Խնդիրները**

Չնայած ՀՀ կառավարության կողմից ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին և ձեռքբերումներին, ուսման որակ և մատչելիություն ապահովելու համար դեռևս դանդաղ է ընթանում դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման և հագեցվածության գործընթացը, մասնավորապես` գյուղական դպրոցների լաբորատոր սարքավորումներով, որակյալ ինտերնետ կապով, կոշտ գույքով ապահովվածությունը:

Դպրոցականների ամառային հանգստի լիարժեք և արդյունավետ կազմակերպման համար խիստ նպատակահարմար է օգտագործել մարզի յուրահատուկ բնակլիմայական և ռեկրեացիոն ռեսուրսները`շեշտը հիմնականում դնելով վրանային ճամբարների ստեղծմանը:

**4.1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը:**

Ոլորտի առջև կանգնած խնդիրների լուծումը հրատապ է և պահանջում է լուրջ ֆինանսական միջոցներ:

**4.2. ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

**4.2.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2012 թվականի 1-ին կիսամյակում մշակույթի և սպորտի բնագավառում մարզպետարանի գործունեությունը նպատակաուղղվել է մարզում պետական մշակութային քաղաքականության իրականացմանը, մշակույթի դերի բարձրացմանը, պետական, ազգային և այլ տոների, ազգային ծեսերի ու ծիսակարարությունների վերականգնմանն ու տարածմանը, մշակութային ժառանգության պահպանությանը, զանգվածային միջոցառումների կազմակերպմանը, կադրային քաղաքականության և մշակութային կրթության զարգացմանը, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների աջակցմանն ու ակտիվացմանը:

Մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքներում կազմակերպվել են ազգային, պետական տոներին նվիրված միջոցառումներ, հոբելյաններ, տարելիցներ, փառատոններ, ցուցահանդեսներ, տոնախմբություններ, համերգային և թատերական ծրագրեր, սպորտային մրցումներ, հուշամրցաշարեր, առաջնություններ,մասնակցություններ համահայկական խաղերին և այլն:

Մարզական և մշակութային միջոցառումների իրականացման նպատակով 2012թ. Նախատեսվել է **4,9385 մլն**. դրամ գումար , առաջին կիսամյակում իրականացվել է **2.449 մլն. դրամի** ծախս:

Միջոցառումների իրագործման գործում մասնակցել են նաև դոնոր կազմակերպություններ և բարեգործներ:

Անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացվել մարզի մշակույթի և սպորտի, կրթական հաստատությունների աշխատանքների կազմակերպման, մշակութային և մարզական կառույցների վերանորոգման և համապատասխան գույքով ապահովման ուղղությամբ:

**4.2.2 Իրականացման առաջընթացը**

2012թ. ծրագրվել է անցկացնել 20 մշակութային միջոցառում, որի համար նախատեսվել է պետ բյուջեից հատկացնել 4,9385 մլն. դրամ: Առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են թվով 13 միջոցառումներ:

Այդ միջոցառումներն են.

1. Երգչախմբային և վոկալ արվեստի փառատոն-250 հազ. Դրամ
2. ,,Եղեգան փող,, ժողովրդական և աշուղական երգի փառատոն-200 հազ. դրամ
3. Պարարվեստի փառատոն – 200 հազ. դրամ
4. ,,Դո ռե մի,, գիտամշակույթային փառատոն-399 հազ. դրամ
5. ,, Մարտի – 8 ,, -120 հազ. դրամ
6. ,, Ապրիլի – 7,, - 130 հազ. դրամ
7. Հայկական բանակի 20 ամյակին նվիրված տոնակատարություններ – 220 հազ. դրամ
8. ,,Ապրիլի – 24 ,, - 100 հազ. դրամ
9. Այցելություններ պատմամշակութային կոթողներ – 100 հազ. դրամ
10. Երեխաների պաշտպանության օր – 120 հազ. դրամ
11. Երիտասարդական դիսկոտեկներ – 360 հազ. դրամ
12. Հաղթանակի օր –130000դրամ

23. Սահմանադրության օր –120000դրամ

Հովանավորների և դոնոր կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպվել են նաև այլ մշակութային միջոցառումներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 2.813 մլն. դրամ:

# **4.2.3 Խնդիրները**

# Չնայած իրականացված աշխատանքնրին դեռևս շարունակում է հրատապ մնալ մարզի մշակույթի և սպորտի, կրթական հաստատությունների վերանորոգման և համապատասխան գույքով ապահովման հարցը: Առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում նաև կադրերի վերապատրաստման և վերաորակավորման հարցը:

# **4.2.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

# Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքներում կազմակերպված մշակութային և սպորտային միջոցառումները էական ազդեցություն են թողել մարզի բնակչության գեղագիտական դաստիարակության, ազատ ժամանցի կազմակերպման, մատաղ սերնդի հոգևոր դաստիարակության վրա:

# 2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կարևորվել է կազմակերպվող միջոցառումներին բնակչության ակտիվ մասնակցությունը, մասսայական մշակութային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպումը և հոգևոր մշակութային կրթության ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվացումը:

# **4.3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ**

**4.3.1 Քաղակականության վերլուծություն**

ՄԶԾ-ի առողջապահության ոլորտի գերակա խնդիր է սահմանվել բժշկության արդյունավետության բարձրացումը:

ՄԶԾ-ում առողջապահության բնագավառի արտացոլված գերակայությունները ներառում են` արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնության որակի բարելավում, մարզի տարածքում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում, բժշկական հաստատությունների ռեսուրսների բարելավում:

Իրագործելով ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումները ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարանը ուշադրություն է դարձրել` մարզի առողջության առաջնային պահպանման օղակի որակի և մատչելիության բարձրացմանը` մարզի բնակչությանը հնարավորինս առավել չափով ընդգրելով ընտանեկան բժշկության ինստիտուտի գործառույթների մեջ, գյուղական և քաղաքային բնակչության համաչափ ընդգրկվածությանը նեղ մասնագիտական արտահիվանդանոցային բուժօգնության մեջ, անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովման գործընթացի որակի և մատչելիության բարձրացմանը, լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների որակի և հասանելիության համաչափությանը մարզի ամբողջ բնակչության համար:

Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացման համար 2012թ. առաջին կիսամյակում ձեռնարկվել են միջոցառումներ, որոնք ուղղված էին պերինատալ մահացության ցուցանիշի նվազեցմանը, մայրական մահերի բացառմանը, երկրորդ մակարդակի հիվանդանոցային ծառայությունների որակի ցուցանիշների բարելավմանը, որի արդյունքում նվազել են հիվանդանոցային մահաբերությունը, հիվանդի բուժման միջին տևողությունը, նկատվել է վիրահատական ակտիվության բարձրացում, որի հետ միաժամանակ արձանագրվել է հետվիրահատական բարդությունների նվազեցում:

**4.3.2 Իրականացման առաջընթացը**

2012թ.-ի առաջին կիսամյակում իրականացված միջոցառումները հետևյալն են.

**Արտահիվանդանոցային բուժօգնության գծով.**

1. Բարելավվել է ԱԱՊ ոլորտի որակը` բարձրացել է ընտանեկան բժշկների որակյալ ծառայություններից օգտվող, սկրինինգային ծրագրերի մեջ ընդգրկված բնակչության տեսակարար կշիռը, ավելացել է նորածինների կրծքով սնուցման ընդգրկվածությունը, 100% ապահովվել է առողջ երեխայի վարման ծավալը, ապահովվել է ՄՀԻՎ 100%-ով:

2. Բարձրացել է դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական արտահիվանդանոցային բուժօգնության որակն ու մատչելիությունը` աճել է ներզատաբանական, ուռուցքաբանական, սրտաբանական հիվանդությունների վաղ հայտանաբերված դեպքերի տեսակարար կշիռը, գյուղական ազգաբնակչության մասնագիտական բուժօգնության սպասարկման ընդգրկվածությունը, բարձրացել է հղիների վաղ ընդգրկումը նախածննդյան հսկողության մեջ:

3. Նվազել է անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովվող ազգաբնակչության շրջանում մերժված դեպքերի թիվը:

4. Բարձրացել է գյուղական համայնքներում արտագնա լաբորատոր-ախտորաշիչ այցելությունների թիվը:

**Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով.**

1. Իրականացվել է մոր և մանկան առողջության ծառայությունների բարելավում, որի արդյունքում բացառվել է տվյալ ժամանակահատվածում մայրական մահածությունը, իսկ պերինատալ մահացության ցուցանիշներ չեն գրանցվել:

2. Բարելավվել են հիվանդանոցային բուժօգնության որակի ցուցանիշները` նկատվում է մահաբերության ցուցանիշի նվազեցում, պլանային վիրաբուժության ակտիվության բարձրացում, ցածր են կլինիկական և ախտաբանաանատոմիական ախտորոշումների չհամընկման դեպքերը:

**Բժշկական հաստատությունների ռեսուրսների բարելավման գծով.**

1. Շարունակվել է բուժհաստատությունների շենքային պայմանների բարելավումը:

2. Մարզի բոլոր ԲՄԿ-ները, որոնք ընդգրկված էին ԱԱՊ ոլորտի բարեփոխումների ծրագրի մեջ, հագեցվել են ժամանակակից բուժսարքավորումներով և պարագաներով:

3. Շարունակվում է մարզի բուժհաստատությունների կադրային ռեսուրսների բարելավումը` ՀԲ կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում <<Ընտանեկան բժշկության և բուժքույրության>> գծով Առողջապահության ազգային ինստիտութում մասնագիտացում են ստացել մարզի ԱԱՊ ոլորտում աշխատող 18 բժշկներ և 22 բուժքույրեր: ՀՀ առողջապահության նախարարության և ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի համագործակցության արդյունքում ժամանակավոր մարզ են գործուղվել վիրաբուժ, անեստեզիոլոգ, շտապ օգնության ծառայության բժիշկ: Պարբերաբար թարմացվում է բժիշկ-մասնագետների թափուր հաստիքների բազան:

Աղյուսակ 3 Առողջապահության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Թիրախ | Փաստացի |
| Ռազմավարական նպատակ 1  Բժշկական արդյունավետություն բարձրացում | | | |
| Ծրագիր 1  Արտահիվանդանոցային բ.օգ. որակի բարելավում  1.1 Մարզում առողջության առաջնային պահպանման որակի և մատչելիության բարձրացում` ամբողջ մարզի տարածքում ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի կայացում | Ընտանեկան բժիշկների որակյալ ծառայություններից օգտվող բնակչության տեսակարար կշիռը  ազգային օրացույցին համապատասխան` ըստ տարիքային խմբերի, ազգաբնակչության ընդգրկվածությունը պատվաստումներում  սկրինինգային ծրագրերի` /զարկերակային ճնշման չափում, կրծքագեղձի, արգանդի վզիկի, շականակագեղձի/ ազգաբնակչության ընդգրկվածություն ըստ տարիքի  առողջ երեխային վարման ծավալի ապահովում  ՄՀԻՎ ապահովում ամբուլատոր պայմաններում  նորածինների կրծքով սնուցման ընդգրկվածութուն  Ընտանեկան բժշկի կողմից առողջ ապրելակերպի քարոզչություն | 80%  85-90%  80-90%  100%  100%  90%  100% | 75%  88%  70%  100%  100%  88%  100% |
| 1. 2 Արտահիվանդանոցային դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնության որակի և մատչելիության բարձրացում /էնդոկրինոլոգիական, ինֆեկցիոն, հոգեբուժական, սրտաբանական, տուբերկուլյոզային, մաշկավեներաբանական, արյունաբանական, մանկաբարձգինեկոլոգիական/ ամբողջովին ընդգրկելով մարզի տարածքի գյուղական և քաղաքային համայնքներում բնակվող ազգաբնակչությանը | ա/էնդոկրինոլոգիական ծառայության գծով` կոմատոզ վիճակով հոսպիտալիզացիայի ցուցանիշի նվազում դիաբետով հաշվառված հիվանդների առաջնակի հաշմանդամության մակարդակի իջեցում բ/գլյուկոմետրիայի կատարման մակարդակի ապահովում  գ/ուռուցքաբանական` վաղ հայտնաբերված հիվանդների թիվը ընդհանուրի մեջ  /գյուղերում և քաղաքներում դիսպանսերային սպասարկման մեջ ընդգրկված ազգաբնակչության հավասար տեսակարար կշիռ | K=0  15%  100%  50-60%  9.8% | K=0  16,8%  100%  48%  5,5%/8,8% |
| 1. 3 Անվճար և արտոնյալ պայմանն»րում դեղորայքով ապահովման գործընթացի որակի և մատչելիության բարձրացում | - անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովվող ազգաբնակչության շրջանում մերժված դեպքերի նվազում | 50%  0 | 60%  0 |
| * 1. 1.4Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների որակի և մատչելիության բարձրացում մարզի ամբողջ ազգաբնակչության համար | ա/ ախտորոշիչ մասնագետների համատեղելիության գործակիցը դարձնել  բ/ գյուղական համայնքներում արտագնա ախտորոշիչ այցելությունների հաճախականության բարձրացում | 0  2 | 0  1.5 |
| 1.5 Արտահիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով մատուցված ծառայությունների որակի ապահովում | Արտահիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով ծառայությունների մատուցում | 166 509.2 | 141 251.5 |
| Ծրագիր 2  Հիվանդանոցային բուժօգնության որակի բարելավում  2.1. մոր և մանկան առողջության պահպանման ծառայությունների բարելավում | ա/ պերինատալ մահացության ցուցանիշի նվազում  բ/ մայրական մահացության բացակայություն | 7 %  0 | 0  0 |
| 2.2 Երկրորդ մակարդակի հիվանդանոցային ծառայության որակի և մատչելիության բարելավում | ա/ հիվանդի բուժման միջին տևողության նվազում /մահճ.-օր/  բ/պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժության համաչափ զարգացում  գ/ կլինիկական և ախտաբանաանատոմիական ախտորոշումների չհամընկնելու հաճախականության նվազում | 5-6  50%//50%  0 | 5-6  30%//70%  0 |
| 2.3 Հիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով մատուցված ծառայությունների որակի ապահովում | Հիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով ծառայությունների մատուցում | 81701.1 | 70739.9 |
| Ռազմավարական նպատակ 2  Բժշկական հաստատությունների ռեսուրսների բարելավում | | | |
| Ծրագիր 1  Բուժհաստատությունների լաբորատոր-ախտորոշիչ բաժանմունքների տեխնիկական ռեսուրսների բարելավում | «Եղեգնաձորի» ԲԿ, «Վայքի ԲՄ»,«Ջերմուկի ԱԿ» ՓԲԸ-ներին ժամանակակից սարքավորումների տրամադրում: | 70 մլն դրամ | 0 մլն դրամ |
| Ծրագիր 2  Բուժ. հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | «Վայքի» ԲՄ, «Ջերմուկի» ԲԿ հիվանդանոցային և«Մալիշկայի» ԱԱՊԿ, Գլաձորի ԲՀ, Գնդեվազի ԲՀ մասնաշենքի վերանորոգում: | 316.0 մլն դրամ | 0 |

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**ծրագրի առողջապահության ոլորտի 2012թ. Առաջին կիսամյակի գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

/մլն. Դրամ/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | Ֆինանսավորումը 01,07,2012թ դրությամբ |
| ***2,2ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ*** | *619768,0* | *498256,2* | **211 991,4** |
| *որից`* |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | *619768,0* | *498256,2* | **211 991,4** |
| *դոնորներ* |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |

**4.3.3 Խնդիրները**

Բժշկական արդյունավետության բարձրացման կարևոր բաղադրիչներից մեկը դա արտահիվանդանոցային բուժօգնության բարելավումն է: Թիրախային ցուցանիշ` ընտանեկան բժշկի ծառայություններից օգտվող բնակչության 60% չի ապահովվել` հիմնականում համապատասխան մասնագետների բացակայության պատճառով: Եղեգնաձորի ԲԿ-ի և Վայքի ԲՄ ԱԱՊ ոլորտի բժշկների 50% աշխատում են թաղամասային սկզբունքով, այսինք` թերապևտներ և մանկաբույժներ: Ընտանեկան բժշկության ինստիտուտի ամբողջովին ներդրումը մարզում չի իրականացվել առաջին հերթին առաջնային օղակում թաղամասային սկզբունքով աշխատող բժշկների տարիքի /միջին տարիքը-55/ և մասնագիտացման դասընթացների անմատչելիության /վայրը և տևողությունը /պատճառներով:

Դեռևս դժվար է ապահովել նեղ մասնագիտական և դիսպանսերային բուժօգնության մեջ գյուղական և քաղաքային համայնքներում բնակվող բնակչության համար հավասար ընդգրկվածության ցուցանիշ:

Անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովման գործընթացի թիրախային ցուցանիշը ապահովվել է, սակայն այս գործընթացի որակը ապահովելու համար անհրաժեշտ է տրամադրվող դեղորայքի ցանկը վերանայել, ընդգրկելով արդի խմբերի դեղորայք:

Հիվանդանոցային բուժօգնության որակի բարելավման առումով անհրաժեշտ է` նվազեցնել պերինատալ մահացության և հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշները, համաչափ զարգացնել պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժությունը:

**4.3.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Ընտանեկան բժշկության ինստիտուտի կայացմանը մարզի ամբողջ տարածքում կնպաստի մարզային բժիշկների մասնագիտացման նոր մոդելի ներդրումը, այն մաքսիմալ կերպով իրականացնել` առանց հիմնական աշխատանքային գործընթացի ընդհատման: ԱԱՊ բնագավառում իմունոկանխարգելման թիրախային ցուցանիշների ապահովման համար անհրաժեշտ է ստեղծել մարզային համակարգող հանձնաժողով:

Գյուղական ազգաբնակչության նեղ մասնագիտական բուժօգնության մատչելիության ապահովման համար անհրաժեշտ է մշակել ֆինանսավորման և մոնիտորինգի նոր մոդելներ` այն է ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի նեղ մասնագիտական բուժօգնություն ցուցաբերող բուժհաստատության, իսկ մոնիտորինգը`ԱԱՊ տարածքային կենտրոնի միջոցով: Անհրաժեշտ է գյուղական ԱԱՊԿ-ի ֆինանսավորման ծավալները հաշվարկել անհատական, հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները:

Անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղերի ցանկը ընդլայնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համագործակցություն այն համայնքների հետ, որոնք բժշկական ծրագրեր իրականացնելու համար նախատեսել են ֆինանսական միջոցներ, ինչը կնպաստի այդ միջոցների նպատակային օգտագործմանը, ինչպես նաև պետությանը թույլատրել բուժհիմնարկին պետգնումներով և մարդասիրական օգնությամբ անվճար տրամադրվող դեղերի հետ նաև գնումներ կատարել փոխանցման կարգով /հատկապես`շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետով տառապող հիվանդների և հոգեմետ դեղերը/, որոնց պահանջարկը բնակչության շրջանում օրեց-օր ավելանում է, իսկ կենտրոնացված կարգով հատկացվածը ոչ միշտ է բավարարում հիվանդների պահանջը, ինչը դժգոհություն է առաջացնում նրանց շրջանում:

**4.4. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**4.4.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2011թ. մարզի զարգացման գերակա նպատակներից է սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացումը: Այն կարող է իրագործվել մարզում բնակչության լայն շերտերին սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների / պետական , հասարակական , միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրատարակման և տարածման, սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության միջոցառումների ընդլայնման, սոցիալական ծառայություններ մատուցող կադրերի շարունակական վերապատրաստման, սոցիալական ծառայության գործակալությունների նյութատեխնիկական բազայի բարելավման, ինչպես նաև սոցիալական ծառայությունների համակարգի կառավարման բարելավման միջոցով:

Ամենակարևոր հիմնախնդիրը մարզում գործազրկությւոնն է: Զբաղվածության ինչպես ակտիվ, այնպես էլ պասիվ քաղաքականության նպատակը գործազուրկների սոցիալական ապահովությունն է: Եթե պասիվ քաղաքականությունն ենթադրում է գործազրկության նպաստների հատկացում, ապա ակտիվ քաղաքականության միջոցով փորձ է կատարվում հավասարակշռել աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը: Շուկայական տնտեսության պայմաններում աշխատաշուկայի քաղաքականությունը սոցիալական քաղաքականության կարևոր մաս է կազմում: Մարզում ամենակարևորը նոր աշխատատեղերի ստեղծումն է : Նոր աշխատաշուկային պահաջների համապատասխանելու համար առաջնահերթ է գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպումը:

Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում ծառայությունների տրամադրումը ուղղված է հաշմանդամների վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնության ու ծառայությունների մատուցման կազմակերպման բարելավմանը, հասարակության մեջ նրանց ինտեգրմանը:

Կարևորագույն հիմնախնդիր է տարեցներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործումը: Վերջին տարիներին այս բնագավառում պետության կողմից իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է տարեցների, և հատկապես միայնակ և հաշմանդամ տարեցների կյանքի պայմանների բարելավմանը ծերերին ուղղված քաղաքականության կատարելագործումը:

Սոցիալական բնագավառում կարևորվում է սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության ծառայությունների ընդլայնումը,հասցեկանության բարձրացումը:

Նշված միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեժտ է պետության և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:

**4.4.2 Իրականացման առաջընթացը**

Տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման ընթացքը հետևյալ պատկերն ունի :

Խոցելի բնակչության հիմնախնդիրները լուծվում են սոցիալական սպասարկման համակարգի միջոցով: Այս բնագավառը կատարելագործելու նպատակով մարզի 3 սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունները ապահովվում են համապատասխան նյութատեխնիկական բազայով, տեղեկատվության ձեռք բերելը դառնում է ավելի օբյեկտիվ և դրա արդյունքը սոցիալական ծառայությունների հասցեականության բարձրացումն է :

Սոցիալական ծառայությունների և ծրագրերի վերաբերյալ հասարակության իրազեկման ոլորտում սոցիալական աջակցության բնագավառում ընթացող ծրագրերի և դրանցում ընդգրկվելու չափանիշների վերաբերյալ տարվա ընթացքում <<Վարդաձոր>> թերթում 15 հոդված է տպագրվել , որոնք նվիրված են եղել պետական նպաստների, զբաղվածության, ինչպես նաև ՀՊ վետերանների նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993թ. հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման գործընթացներին:

Գործազրկությունը մարզի ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկն է: Գործազրկության մակարդակը մարզում 4.8%:

Տարեցներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում ծառայությունների տրամադրումը ուղղված է տարեցների սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների տրամադրմանը: Վերջին տարիներին այս բնագավառում պետության կողմից իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է տարեցների, և հատկապես միայնակ և հաշմանդամ տարեցների կյանքի պայմանների բարելավմանը:

Ստորև ներկայացվում է իրականացված միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները:

Աղյուսակ 4 Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 2011թ. տարեկան ցուցանիշները.

**2.3 Սոցիալական պաշտպանություն**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տարեկան նախատեսված | կիսամյակային փաստացի |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը մարզում | 1.Սոցիալական ծառայությունների հասցեականությունից սոցիալապես խոցելի բնակչության բավարարավածության աստիճանը,  2.Ծառայության որակից սոցիալապես խոցելի խմբերի բավարարավածության աստիճանը,  3.Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը  4.Ոչ նյութական աջակցություն ստացած հաշմանդամների, ծերերի տեսակարար կշիռը,  5.Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռը, | 80%  50%  26%  35%  80% | 95%  50%  46%  40%  70% |
| 1.1 Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների / պետական , հասարակական , միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրատարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում: | Հրապարակային ներկայացումների թիվը  Սոցիալական ծրագրերի և ծառայություն մատուցողների մասին իրազեկված խոցելի խմբերի տեսակարար կշիռը,  Հասարակական կարծիքի հարցումների ժամանակ սոցիալական ծառայութնունների նպատակայնությունից և հասցեականությունից բավարարաված հարցվողների տեսակարակշիռը հարցվողների ընդհանուր թվում, | 100% | 100% |
| 2.1Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում  2.2 Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ստեղծում | Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտված երեխաների թիվ  Խնամքի և սոցիալ  հոգեբանական  վերականգնողական  աջակցության  ծառայություններից օգտված  երեխաների թիվ | 110  130 | 107  0 |
| 3.1 Խնամողների  վերապատրաստում  հաշմանդամների, ծերերի  խնամքը, այդ թվում տնային  խնամք իրականացնելու համար | Մարզում խնամողների մասնագիտական վերապատրաստում անցած կամավորների թիվը | 7 | 4 |
| 3.2 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում | Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակը, | 0% | 0% |
| 3.3 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում | Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերերի թիվը | 15 | 15 |
| 3.4 Հաշմանդամներին  /հատկապես հաշմանդամ երեխաներին և նրանց ծնողներին/ վերակնգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում  Հաշմադամ երեխաների առողջա-վերականգնողական ցերաեկային կենտրոնի ստեղծում | Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած հաշմանդամների թիվը  Կենտրոնի ծառայությունից օգտվող հաշմանդամ երեխաների թիվ | 115  157 | 32  0 |
| 3.5Խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացում | Հաշվառված խնամատար ընտանիքների թիվ  Խնամատար ընտանիքներ տեղավորված ծնողազուրկ երեխաների թիվը | 1  1 | 0  0 |
| 3.6 Գործազուրկների համար  մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում | Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակը`նրանցից աշխատանքի տեղավորվածներ` | 54  25 | 74  36 |
|  |  |  |  |
| 4.1ՀԿ-ների,ՏԻՄ-եր,ՍԾՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը | 1 | 1 |
| 4.2 Պետական և ոչ պետական կառույցների համատեղ ջանքերով խոցելի խմբերի կարիքների գնահատման միջոցառումների կանոնավոր իրագործում |  |  |  |
| 4.3 Մարզի խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում` նրանց սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների ընդլայնման և հասցեականության բարձրացման նպատակով | Խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների բազայի առկայություն  Խոցելի խմբերի համար իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը | 5 | 6 |
| 4.4Մարզային երիտասադական կենտրոնի զարգացում, երիտասարդների շրջանում կամավորական շարժման խթանում | Սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկված կամավորների թիվը | 25 | 30 |
| 5.1Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական,հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրատարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում | Հրապարակային ներկայացումների թիվը  Սոցիալական ծրագրերի և ծառայություն մատուցողների մասին իրազեկված խոցելի բնակչության տեսակարար կշիռ  Հասարակական կարծիքի հարցումների ժամանակ սոցիալական ծառայությունների նպատակայնությունից և հասցեականությունից բավարարված հարցվողների տեսակարար կշիռը հարցվողների ընդհանուր թվում | 8`  80%  15% | 15  80%  15% |
| 5.2Մարզպետարանի սոցիալակն ապահովության վարչության/ՍԾՏԳ-ների կանոնավոր հաշվեըվությունների հրապարակային ներկայացում բնակչությանը սոցիալական աջակցության բնագավառում ընթացող ծրագրերի,նրանցմեջ ընդգրկման չափանիշների վերաբերյալ: |  |  |  |
| 6. Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական ,մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երաեխաներին և նրանց ընտանիքներին | | | |
| 6.1 Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում | Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտված երեխաների թիվ | 120 | 107 |

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**ծրագրի սոցիալական ոլորտի 2012թ. Առաջին կիսամյակի գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | Ֆինանսավորման չափը 01.01.2012թ դրությամբ |
| ***2,3 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ*** | ***314000.0*** | ***9000*** | **0** |
| *որից`* |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***314000.0*** | ***9000*** | **0** |
| *դոնորներ* |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |

**4.4.3. Խնդիրները**

Ներկա պայմաններում անհրաժեշտ է, որպեսզի արտացոլված կարևորագույն հիմնախնդիրները և միջոցառումների իրագործումը ետին պլան չմղվի, կրի շարունակական կատարելագործման բնույթ և հաշվի առնվի նաև տարածքային առանձնահատկությունները:

Մարզի համար սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետք է կարևորվի սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության ծառայությունների, ինչպես նաև միայնակ տարեցների և հաշմանդամների տնային սպասարկման համակարգի կայացումը:

Երիտասարդների գործազրկությունը լուրջ խնդիր է ՀՀ Վայոց ձորի մարզում: Իրավիճակն ավելի է բարդանում աշխատանք փնտրող երիտասարդների մասնագիտական ցածր կրթության մակարդակի և հմտությունների մակարդակի բարձրացման, նրանց ցանկության կամ հնարավորության բացակայության պատճառով:

**4.4.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը ոչ միշտ են զբաղվածության երաշխիք հանդիսանում: Զբաղվածության քաղաքականության այլ միջոցառումներին զուգահեռ, անհրաժեշտ է ուսուցումը համապատասխանեցնել աշխատանքի շուկայի պահանջներին: Մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը պետք է ներդաշնակեցվի տնտեսության նոր պահանջներին համապատասխանեցնելու միջոցառումների ընդհանուր շրջանակների հետ:

Հետևողական աշխատանքներ պետք է տարվեն սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացամ ուղղությամբ:

**5. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

**5.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

ՀՀ Վայոց ձորի մարզում 2012թ. ՄԶԾ կարևորագույն նպատակներից է գյուղատնտեսության գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման և կատարելագործման միջոցով ավելացնել բուսաբուծական և անասնապահական մթերքների ծավալները, բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը, լուծել իրացման խնդիրները, որի արդյունքում կավելանա գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները և կկրճատվի աղքատությունը գյուղական բնակավայրերում:

Գյուղատնտեսության բնագավառում նախատեսվող կարևոր միջոցառումների ընդհանուր գումարը 2012թ. կկազմի մոտ 485500 մլն դրամ, որտեղ ներդրումներ են նախատեսված ինչպես պետական բյուջեի, այնպես էլ միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների միջոցներով:

2012թ. միջոցառումները հիմնականում ուղղվել են ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսությունների կերարտադրության, կաթնարտադրության խթանման, հացահատիկային կուլտուրաների սերմարտադրության, սորտաթարմացման բնագավառներին, անասնապահության , դաշտավարության և պտղաբուծության զարգացման ծրագրերում աջակցելու գործընթացներին:

2012 թվականին ՀՀ կառավարության ծրագրերով մարզի հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով շուկայականից ցածր գներով հատկացվել է 570տ ազոտական պարարտանյութ և 433 270 լ դիզելային վառելանյութ:

Մարզի երեք համայնքների մոտ 200հա հողատարածքներում պայքար է կազմակերպվել մորեխների դեմ:

**5.2 Իրականացման առաջընթացը**

2012թ.առաջին կիսամյակում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվել են 38.5 մլն դրամի ծրագրեր` ՀՀ պետական բյուջեի և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից /տես աղյուսակ 5/:

Պետական բյուջեի միջոցներով կատարվել է 18301 գլուխ խոշոր, 19213 գլուխ մանր եղջերավոր անասունների, 1206 գլուխ խոզերի, 19211 մեղվաընտանիքների հակահամաճարակների դեմ պատվաստումներ ընդամենը՝ 1777 հազ. դրամ:

Մարզում զգալիորեն բարելավվել են խորհրդատվական աշխատանքները: Տարբեր դոնորների հետ ֆինանսական աջակցությամբ ուսուցումներ և խորհրդատվական աշխատանքներ են կազմակերպվել մարզպետարանի, ԳԱՄԿ-ի, ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի և հասարակական կազմակերպությունների կողմից:

Աղյուսակ 5 Գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Թիրախ  /տարեկան պլան/ | 2012թ.առաջին կիսամյակի արդյունքը |
| Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրությունը, նվազեցնել ազգաբնակչության աղքատությունը | 1.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը  2. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում | 16.0 մլրդ դրամ  4.4% | 4.0 մլրդ դրամ  4.4% |
| Արդյունք 1.  Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: | 1.1 Օգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի մակերեսը  1.2 Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը  1.3 Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանքատարածությունների մակերեսը  1.4 Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը | 30050հա  10950հա  4955 հա  65 % | 30050հա  10950հա  4955 հա  65% |
| Արդյունք 2.  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների բարձրացում | 2.1 Կարտոֆիլի համախառն արտադրանքը  2.2 Կարտոֆիլի բերքատվությունը  2.3 Հացահատիկի համախառն արտադրությունը  2.4. Հացահատիկի միջին բերքատվությունը  2.5 Կոշտ կերերի արտադրությունը  2.6 Խաղող  2.7Պտուղ և հատապտուղ  2.6 Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները | 3100 տոննա  165 ց/հա  5000 տոննա  20ց/հա  24000տոննա  4000տ  3500տ  435 հա | 160տոննա  165 ց/հա  78տ  19.6  10500 տոննա  0 տ  500տ  440հա |
| Արդյունք 3.  Ոռոգման համակարգի բարելավում | 3.1 Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը  3.2 Մարզում վերականգնված ոռոգման ցանցերի ընդհանուր երկարությունը`  3.3 ՋՕԸ-երին ոռոգման աշխատանքների կազմակերպման համար ՀՀ պետբյուջեից հատկացումների չափը | 6443հա  30կմ  57 մլն դրամ | 6443հա  10կմ  36մլն դրամ |
| Արդյունք 4.  Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում | 4.1 Կաթի արտադրության ծավալները  4.2 Մսի արտադրության ծավալները  4.3 Կաթի իրացման ծավալները  4.4 Մսի իրացման ծավալները  4.5 Բրդի իրացման ծավալները  4.6 Ձվի իրացման ծավալները,  4.7 Համաճարակների դեմ պատվաստված անասնագլխա-քանակը | 20 հազ.տոննա  5.4 հազ.տոննա  6.5 տոննա  3.4 հազ. տոննա  20.5 տոննա  15մլն հատ  34980 գլուխ | 9.5 հազ.տոննա  2.4 հազ.տոննա  3.3տ  1.2 տոննա  20.5 տոննա  8.3 մլն հատ  34986 գլուխ |
| Արդյունք 5.  Գյուղատնտեսության արտադրական ենթակառուցվածքների բարելավում | 5.1 Մեծածախ առևտրում ընդգրկված ֆերմերների քանակը  5.2 Սառնարանների տարողունակությունը/ընդամենը՝ 5 սառնարան/  5.3 Գործարկված կաթի ընդունման և նախնական վերամշակման կետերի տարողունակությունը,  5.4 Ոռոգվող հողերի մակերեսը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ աճը  5.6 Հիմնանորոգված անասնաբուժական լաբորատորիաների թիվը | 8 ֆերմեր  210 տոննա  2600տ  0.1  1 | 8 ֆերմեր  210 տոննա  2600տ  0.1  0 |

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**ծրագրի գյուղատնտեսության ոլորտի 2012թ. Առաջին կիսամյակի Գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի  հազ.դրամ | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե  հազ.դրամ | 2012թ.առաջին կիսամյակում  կատարված աշխատանքները  հազ.դրամ |
| **3.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ** | **1 638 975,0** | **485 500,0** | **38500,0** |
| որից` |  |  |  |
| պետական բյուջե | **1 638 975,0** | **485 500,0** | **38500,0** |
| դոնորներ |  |  |  |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| այլ աղբյուրներով |  |  |  |

* 1. **Խնդիրները**

Տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումներից ֆինանսավորման միջոցների պակասի պատճառով չիրականացավ պտղատու այգիների հիմնման և նոր ջրագծի կառուցման աշխատանքները,իսկ տարվա ընթացքում միջին ցուցանիշներից ավելի երկարատև տեղումների քանակությունից զգալիորեն տուժեցին գյուղատնտեսական մշակաբույսերը:

Ոլորտում մարզի առաջնահերթ խնդիրներն են.

1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածության ցածր մակարդակը
2. Վերամշակող արտադրամասերի ստեղծումը
3. Հացահատիկային մշակաբույսերի որակյալ և կոնդիկցիոն սերմերով ապահովվածությունը
4. Մարզում սպանդանոցի և համակցված կերերի արտադրամասերի հիմնումը
5. Մարզի 18 համայնքներում հակակարկտային համակարգերի տեղադրումը
   1. **Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

2012թ. պետք է հետևողականորեն շարունակվեն վերոնշյալ խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսությունների կերարտադրության, արհեստական սերմնավորման, կաթնարտադրության խթանման, հացահատիկային կուլտուրաների սերմարտադրության, սորտաթարմացման բնագավառներին, անասնապահության և դաշտավարության զարգացմանն աջակցելու գործընթացները:

**6. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

# **6.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

# **Մարզի բնապահպանական իրավիճակը բարելավելու, շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պահպանության և կառավարման խնդիրները լուծելու նպատակով նախատեսվել է աշխատանքներ տանել հետևյալ ոլորտներում`**

# Անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում

# Կենցաղային աղբի հեռացման և արդյունաբերական վտանգավոր թափոնների կառավարման խնդիրների կառավարում

# Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում

# Հողերի դեգրադացիայի կանխումը և անապատացմանը նպաստող անտրոպոգեն գործոնների նվազեցումը

# Մարգագետինների և արոտավայրերի բարելավում և արդյունավետ օգտագործում:

Բուսական և կենդանական աշխարհի, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, բուսաբանական այգիների, դենդրոպարկերի, որսի կենդանիների ու որսահանդակների պահպանության, պաշտպանության, կայուն օգտագործման, ինչպես նաև բուսական և կենդանական աշխարհի վերարտադրության ծրագրերի մշակմանը մասնակցելու և միջոցառումների իրականացմանը աջակցելու համար 24.03.2011թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի նախաձեռնությամբ մարզպետարամում կազմակերպվել է խորհրդակցություն < ԳՆիշիկ>> նոր ստեղծվող արգելավայրի վերաբերյալ հարակից համայնքների իրազեկվածության ,մարզում Պահպանվող տարածքների տեղեկատվական և կրթական օրինակելի կենտրոնի հիմնադրման , կենտրոնի հիմնման իրավական, կազմակերպչական, տեղակայման, հաստիքային միավորների, ֆինանսավորման , նյութա- տեխնիկական հագեցվածության հարցերի շուրջ ՀՀ բնապահպանության նախարարության, ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի և Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների միջև համագործակցության ապահովման նպատակով: Տարվա ընթացքում համակարգվել է մարզի տարածքում գործող անտառտնտեսությունում տարվող աշխատաքները` անտառների էկոլոգիական, սոցիալական նշանակության բարձրացման, անտառների վիճակի բարելավման, պահպանության, պաշտպանության, ընդլայնված վերարտադրության և արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ: Մշտական ուշադրության կենտրոնում է անտառների հակահրդեհային պահպանության կանխարգելիչ միջոցառումների ծրագրի իրականացման աշխատանքները: Մարզի տարածքում գործող անտառ տնտեսության հաշվեկշռում գտնվող 15065 հա հողատարածքներից անտառածածկ է 7656 հա:

Եղեգնաձոր քաղաքում համայնքների զարգացման երրորդ փուլի ծրագրի շրջանակներում 2010-2012թթ. ձեռք է բերվել 75 աղբաման, իսկ համաֆինանսավորման հաշվին պատրաստվել և տեղադրվել է 60 աղբարկղ: Ջերմուկ և Վայք քաղաքներում սեփական միջոցների հաշվին տեղադրվել է` Ջերմուկում 45 աղբաման և 70 աղբարկղ, իսկ Վայքում համապատասխանաբար 35 աղբաման, 50 աղբարկղ:[[2]](#footnote-2)Մարզպետարանի անմիջական մասնակցությամբ հիմնովին կարգի են բերվել Վայք և Եղեգնաձոր քաղաքների աղբավայրերը /հավաքում, փոխադրում, հեռացում, ոչնչացում և թաղում/:

Կանոնակարգված աղբաթափություն իրականացնելու նպատակով Եղեգնաձոր քաղաքի աղբավայրի մուտքը ցանկապատվել է և տեղադրվել է դարպաս, ցանկապատումը կրում է շարունակական բնույթ, ընդունվել է աշխատակից, որի միջոցով կանոնակարգվում և իրականացվում է

շուրջօրյա հերթապահություն աղբաթափության գործընթացի նկատմամբ, ինչպես նաև աղբանոցի մաքրված տարածքներում մարզպետարանի աշխատակիցների կողմից տնկված մոտ 350 տնկիների անհրաժեշտ խնամքի աշխատանքները: ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետի կարգադրությամբ մարզում միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին հարող տարածքներում կուտակված աղբի մաքրման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի միջոցով հսկողություն է իրականացվում միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին հարող տարածքներից աղբի մաքրման աշխատանքների ընթացքի վրա և 15- օրյա պարբերկանությամբ այդ մասին տեղեկատվություն է ներկայացվում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն: Առաջարկվել է համայնքների ղեկավարներին իրենց վարչական տարածքի սահմաններում երեք ամսվա ընթացքում վերացնել չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերը,  պարբերաբար կատարել սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, իրականացնել հսկողություն աղբահանության գործընթացի նկատմամբ: Միաժամանակ կազմել սանիտարական մաքրման սխեմաներ: Իրենց վարչական տարածքի սահմաններում չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերի վերացում իրականացվել է մարզի Ելփին, Չիվա, Արենի, Արփի, Աղավնաձոր,Գետափ, Շատին,Հերմոն, Ագարակաձոր, Գլաձոր, Մալիշկա, Եղեգնաձոր, Վայք, Զառիթափ, Զեդեա և Սարավան համայնքներում, Երևան-Մեղրի միջպետական մայրուղու հարակից տարածքներում սանիտարական մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում համապատասխանաբար Եղեգնաձորի և Վայքի ՃՇՇ-ների կողմից: Աղբավայրերի տեղադրման համար անհրաժեշտ հողատարածքի տրամադրման նպատակով համապատասխան որոշումներ են ընդունվել Հերմոն, Հորբատեղ,Գողթանիկ, Փոռ, Արտավան, Չիվա Հորս, Մարտիրոս, Սալլի, Կարմրաշեն և Վարդահովիտ համայնքներում: Աղբավայր ունեն Արենի, Արփի, Աղավնաձոր, Մալիշկա, Հերհեր, Զառիթափ, Ռինդ, Գլաձոր, Վերնաշեն, Ազատեկ գյուղական և երեք` Ջերմուկ, Եղեգնաձոր և Վայք քաղաքային համայնքները: Թափոնների գոյացման, մշակման ու օգտահանման օբյեկտների և հեռացման վայրերի գրանցամատյանների կազմման ու վարման և անձնագրավորման գործընթացի կազմակերպումը գտնվում է նախապատրաստական փուլում: Վայք, Ջերմուկ և Եղեգնաձոր քաղաքներում թափոնների մշակում և օգտահանում չի իրականացվում համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով: Զգալի տեղաշարժ է նկատվում թափոնների (աղբի) վերամշակման գործընթացում`հանքային ջրերի և քարերի վերամշակման արտադրամասերում առաջացած թափոնները օգտագործվում են ապակու արտադրության և շինարարության մեջ: Իրենց վարչական տարածքի սահմաններում չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերի վերացում իրականացվել է մարզի Ելփին, Չիվա, Արենի, Արփի, Աղավնաձոր,Գետափ,Շատին,Հերմոն, Ագարակաձոր, Գլաձոր, Մալիշկա, Եղեգնաձոր, Վայք, Զառիթափ, Զեդեա և Սարավան համայնքներում, Երևան-Մեղրի միջպետական մայրուղու հարակից տարածքներում սանիտարական մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում համապատասխանաբար Եղեգնաձորի և Վայքի ՃՇՇ-ների կողմից:Ամառային արոտների ժամանակաշրջանում օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող հսկողության արդյունքում պահպանվում են անասունների տեղաշարժը նախանշված ուղիներով,մարգագետիններում և արոտավայրերում թույլ չի տրվում գերարածեցում:

**6.3 Խնդիրները**

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պահպանության և կառավարման խնդիրները մեծ չափով առկա են նաև Վայոց ձորի մարզում: Դրանք են` անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, կենցաղային աղբի հեռացման և արդյունաբերական վտանգավոր թափոնների կառավարման խնդիրները, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, օգտագործումը, հողերի դեգրադացիայի կանխումը, անապատացմանը նպաստող անտրոպոգեն գործոնների նվազեցումը, մարգագետինների բարելավումը և արդյունավետ օգտագործումը:

**6.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Գործող հանքարդյունաբերությանը զուգահեռ իրականացվում է նաև հանքային պաշարների հետազոտություն և գնահատում, որը կարող է մարզի տարածքում փոխել հանքարդյունաբերության աշխարհագրությունը: Հանքարդյունաբերության տեղաշարժը, կլուծի բազմաթիվ ռազմավարական հարցեր, բայց էկոլոգիայի տեսանկյունից լուրջ մտահոգությունների պատճառ է, քանի որ՝ որքան շատանան հանքավայրերը, այնքան կմեծանա շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, կվտանգվի անտառների ճակատագիրը:

Կարևոր է համայնքների, հասարակության լայն շերտերի մասնակցությունը բնապահպանության հարցերում: Այստեղ համայնքների, հասարակության և պետության փոխհամաձայնեցված, ներդաշնակ գործունեությունը կարող է ապահովվել միայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակության լայն խավերի, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավման միջոցով: Օրենսդրական բավարար բազա կա /ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ միջազգային պայմանագրեր, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ օրենսգրքեր և այլն/, հասարակությանը նույնպես այս գործընթացներում ներգրավելու համար և այդ ներգրավվածությունը որոշակի չափով առկա է, սակայն այն բավարար համարել չի կարելի, քանզի ակնկալվում է ավելի մեծ մասնակցություն այս խնդիրներին: Ինչ-որ տեղ հասարակության անբավարարար մասնակցությունն այստեղ հենց մարդկանց մի ստվար հատվածի կրավորական դիրքորոշման արդյունք է:

**7.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**7.1 Քաղաքաշինություն**

**7.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2012 թվականին քաղաքաշինության բնագավառի հիմնախնդիրները կապված են մարզի ուսումնական հաստատությունների կառուցման և հիմնանորոգման, քաղաքացիների բնակարանային խնդիրների լուծման, զոհված /մահացած/ և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների /ազատամարտիկների/ ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման, մարզի համայնքների կողմից իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության հետ:

**7.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

Ուսումնական հաստատությունների կառուցում և հիմնանորոգում:Ելնելով մարզում կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակից` կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը դիտվում է որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ:

2012թ.-ի պետական բյուջեով մարզի կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման համար նախատեսվել է 267.074 մլն. դրամ, որից Արենիի մարզադահլիճի վերակառուցում 20.0 մլն. դրամ, Վայք քաղաքի ավագ դպրոցի հիմնանորոգում 181.6 մլն դրամ, Ելփինի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 20.0 մլն դրամ, Քարագլխի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 45.474 մլն դրամ:

**2012 թ ՀՀ պետական բյուջեով մարզպետարանի պատվիրատվությամբ առաջին կիսամյակում շինարարական ծրագիր չի իրականացվել**

**ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ**

1. Վայք քաղաքի ավագ դպրոցի հիմնանորոգում 181.6 մլն դրամ
2. Ելփինի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 20.0 մլն դրամ
3. Քարագլխի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 20.526 մլն դրամ

**Ընդամենը պետ բյուջե- 222.126 մլն դրամ**

Մշակույթային օբյեկտներից

**ՀՀ պետական բյուջեով** մարզպետարանի պատվիրատվությամբ.

1. Ջերմուկի քաղաքի երիտասարդական կենտրոնի նորոգում- 20.0 մլն դրամ

2. Արտավան գյուղի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում-13.2 մլն դրամ

Ըստ առանձին օբյեկտների, տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի տեսքով:

Աղյուսակ 7. 2012 թվականին մարզում իրականացված օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման վերաբերյալ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | 2012թ 1-ին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքները |
| 1 | Բազմաբնակարան 4 շենքերի տանիքների հիմնանորոգում (մարզպետարան) | 34 100.0 | 34 100.0 |
| 2 | III – IV կարգի վթարային Շահումյան 15 բազմաբնակարան շենքի ամրացում, պատշգամբների վերակառուցում, տանիքի և մուտքերի հիմնանորոգում (մարզպետարան) | 33 000.0 | 29 000.0 |
| 3 | Արենիի մարզադպրոցի վերակառուցում | 20 000.0 | 0 |
| 4 | Քարագլխի դպրոցի հիմնանորոգում | 45 474.0 | 45 474.0 |
| 5 | Վայքի ավագ դպրոցի հիմնանորոգում | 181 600.0 | 181 600.0 |
| 6 | Ջերմուկի երիտասարդական կենտրոնի նորոգում | 20 000.0 | 20 000.0 |
|  | **Ընդամենը հազ. դրամ** | **334 174.0** | **310 174.0** |
|  | **Համայնքային բյուջեի միջոցներով** | | |
| 1 | Շենքերի և շինությունների կառուցում/5 համայնքներում/ | 42177.1 | 29565.6 |
| 2 | Շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում/18 համայնքներում/ | 163473.0 | 8821.7 |
| 3 | Գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանք/3 համայնքներում/- | 12767.6 | 1450.0 |
| 4 | Նախագծահետազոտական ծախսեր/9համայնքներում | 14902.1 | 300.0 |
|  | **Ընդամենը հազ. դրամ** | **233319.8** | **13527.3** |
|  | ***Այլ աղբյուրներով*** | | |
| 1 | <<Գետնատուն>>ՍՊԸ վարչական շենքի կառուցում | 100 000.0 | 0 |
| 2 | <<Ջերսան>>ՍՊԸ Ջերմուկում ջրաբուժարանի կառուցում | 1 200 000.0 | 200 000.0 |
| 3 | Եղեգնաձոր քաղաքում սեփական առանձնատների կառուցում 10 հատ | 80 000.0 | 32 000.0 |
|  | **Ընդամենը պետ. բյուջե հազ. դրամ** | **1 380 000** | **232 000.0** |

**Ընդհանուր 1 947 493.8 555 701.3**

Բնակարանաշինություն և քաղաքաշինական այլ խնդիրներ:

Մարդկային աղքատության հետ առնչվող հիմնախնդիրների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Վայոց ձորի մարզի մարդկային աղքատության հաղթահարման գերակայություններն առնչվում են նաև բնակչության բնակարանային ապահովման հետ:

Մարզում առկա է 213 4-րդ և 5 5-րդ կարգի վնասվածություն ունեցող անհատական բնակելի տներ:

2012 թվականի 1-ին կիսամյակում չշահագործվող, վերականգնման ենթակա բոլոր անհատական տների համար կազմվել են նախահաշվային փաստաթղթեր, և ֆինանսական միջոցների հատկացման դեպքում կսկսվեն վերականգնման աշխատանքները:

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում կիրականացվի մարզի բնակավայրերում 5-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող անհատական բնակելի տներում ապրող 218 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծումը:

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**Ծրագրի քաղաքաշինության ոլորտի 2012թ. գնահատված կարիքների և կիսամյակային աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | 2012թ 1–ին կիսամյակի փաստացի ֆինանսավորումը |
| ***5,4 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | ***992750.3*** | **1 947 493.8** | **555 701.3** |
| *որից`* |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***992750.3*** | **334 174.0** | **310 174.0** |
| *դոնորներ* |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  | **233 319.8** | **13 527.3** |
| *այլ աղբյուրներով* |  | **1 380 000** | **232 000.0** |

**7.1.3 Խնդիրները**

Մարզի տարածքում կատարվող քաղաքաշինական աշխատանքների կատարման համար առաջանում են որոշակի դժվարություններ և խնդիրներ` մասնավորապես շինարարական աշխատանքները ժամանակին և որակով սկսելու ու կատարելու համար խոչնդոտ է հանդիսանում ֆինանսական միջոցների բացակայությունը կամ այն ժամանակին չտրամադրումը:

**7.1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Անհրաժեշտ է բարելավել բնակավայրերի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման, հանրակրթական դպրոցների շինարարության և հիմնանորոգման, առողջապահական, մշակութային, մարզական օբյեկտների, բնակֆոնդի և վարչական շենքերի հիմնանորոգման, բնակարանաշինության, բարեկարգման, բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործընթացները:

**7.2 Ճանապարհաշինություն**

**7.2.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը ուղղված է առկա ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգմանը, վերականգմանը ու պահպանմանը:

2012 թ. ՄԶԾ աշխատանքային պլանով նախատեսվել են

ա/ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների նորոգում

բ/ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ

գ/ մարզային նշանակության ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ

Վերոհիշյալ աշխատանքներն իրականացնելու համար հիմնանորոգման ժամանակ կատարվելու է ինչպես փոսային նորոգում, այնպես էլ միաշերտ ասֆալտբետոնյա ծածկի կառուցման աշխատանքներ, իսկ վերանորոգման, և սպարկման ժամանակ՝ նաև կոպճապատման և հողային հարթեցման աշխատանքներ

**7.2.2 Իրականացման առաջընթացը**

Աղյուսակ 8 Ճանապարհաշինության ոլորտի 2012թ. բյուջե

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Միջոցառման անվանումը | Հիմնանորոգման ենթակա ճանապարհներ | | | |
| Նախատեսված տարեկան | | Փաստացի մեկ տարի | |
| գումար /մլն դրամ/ | Երկարութ յուն /կմ/ | գումար /մլն դրամ/ | Երկարություն /կմ/ |
| 1 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների նորոգում | 140.0 | 0.1 | 140 | 0.1 |
| 2 | Մարզային նշանակության ճանապարհների նորոգում | - | - | - | - |
| 3 | Համայնքային նշանակության ճանապարհների նորոգում | 135.0 | 0,780 | 35.0 | 0.190 |
| 4 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ընթացիկ և ձմեռային պահպանություն | 301.4 | 191.0/235.1 | 85.0/58.0 | 191.0/235.1 |
| 5 | Մարզային նշանակության ճանապարհների ընթացիկ և ձմեռային պահպանություն | 65.4 | 29.0/118.7 | 8.2/  42.0 | 29.0/118.7 |

Աղյուսակում համարիչը ցույց է տալիս ընթացիկ պահպանությունը /ամառային սպասարկում/, իսկ հայտարարը ձմեռային պահպանությունը:

ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեով միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել էր 301.4 մլն դրամ գումար: Նշված ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվել է 235.1 կմ ճանապարհների ձմեռային պահպանության աշխատանքներ 58.0 մլն դրամ արժեքով և նույն նշանակության 191.0 կմ ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ` 85.0 մլն դրամ արժեքով:

ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեով ՀՀ Վայոց ձորի մարզի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքների համար նախատեսվել էր 65.422 մլն. դրամ գումար: Նշված ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվել է 118.7 կմ` 42.0 մլն դրամ արժեքով ձմեռային պահպանության աշխատանքներ և նույն նշանակության 29.0 կմ ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ` 8.2 մլն դրամ արժեքով:

ՀՀ 2012թ.առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ ՀՀ Վայոց ձորի մարզում հիմնանորոգվել է.

1. Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 139+900 – կմ 140+000 հատվածում հենապատի կառուցում - 140.0 մլն. դրամ:

2. Վայք քաղաքի Երիտասարդական փողոցի բարեկարգում 0.190կմ 31.7մլն. դրամ

2012թ. իրականացված քաղաքականության արդյունքում ս/թ հուլիսի 1-ի դրությամբ արձանագրվել է որոշակի ձեռքբերումներ՝ այն է վերանորոգվել է ավելի քան 7.3 կմ տարբեր նշանակության ավտոճանապարհներ, ինչպես նաև ինժեներական կառույց:

Ս/թ հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում ձմեռային պահպանություն է իրականացվել 235.1 կմ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վրա: Այդ ժամանակահատվածում բոլոր ճանապարհները երթևեկելի են եղել: Ս/թ հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում ձմեռային պահպանություն է իրականացվել 118.7 կմ մարզային և համայնքային նշանակության ավտոճանապարհների վրա:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք | Արդյունքային ցուցանիշ | Թիրախ | Փաստացի |
| Ճանապարհները մարզում  բարելավվել են | 1.1 Նորոգված միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը /կմ/ | - | - |
| 1.2 Նորոգված մարզային նշանակության ճանապարհների երկարությունը /կմ/ | - | - |
| 1.3 Նորոգված համայնքային նշանակության ճանապարհների երկարությունը | 0.780 | 0.190 |
| 1.4 Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը | 191.0/235.1 | 191.0/236 |
| 1.5 Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա մարզային նշանակության ճանապարհների երկարությունը | 29.0/118.7 | 29.0 /118.7 |

Աղյուսակ 9 Ճանապարհաշինության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները

Ծանոթություն. Աղյուսակում արտացոլված փաստացի կատարված շինարարական աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտվել են տարեվերջին: Պահպանման, շահագործման և ձմեռային պահպանության աշխատանքները շարունակական են եղել, այն կավարտվեի է տարեվերջին: Համարիչը ցույց է տալիս ընթացիկ պահպանման /ամառային սպասարկում/ ծավալները, իսկ հայտարարը ձմեռային պահպանության ծավալները:

Ս/թ ապրիլի 1-ից սկսած կատարվել են միջպետական և հանրապետական նշանակության 191.0 կմ ավտոճանապարհների պահպանման և շահագործման աշխատանքներ: Աշխատանքները կավարտվեն ս/թ նոյեմբերի 15-ին:

Ս/թ ապրիլի 15-ից սկսած կատարվել են նաև մարզային նշանակության 29.0 կմ ավտոճանապարհների պահպանման և շահագործման աշխատանքներ: 29.0 կմ ճանապարհները ամբողջությամբ գտնվում են երթևեկելի վիճակում: Աշխատանքները կավարտվի է ս/թ նոյեմբերի 15-ին:

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**ծրագրի ճանապարհաշինության ոլորտի 2012թ. առաջին կիսամյակի գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | ֆինանսավորման չափը 01.  07.2012 դրությամբ |
| ***5.1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | ***1165840.3*** | **270000.0** | **170000.0** |
| *որից`* |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***1165840.3*** | **270000.0** | **170000.0** |
| *դոնորներ* |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |

**7.2.3 Խնդիրները**

Մարզի տարածքում կատարվող ճանապարհաշինական աշխատանքների կատարման ժամանակ առաջանում են որոշակի դժվարություններ և խնդիրներ` մասնավորապես եղանակային անբարենպաստ պայմանները /շինարարական աշխատանքների սկսմանը զուգահեռ /ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին/ բավականին երկար ժամանակով սկսվեցին անձրևային եղանակներ, ինչը խոչնդոտ հանդիսացավ աշխատանքների ժամանակին և որակով կատարմանը:

**7.2.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Անհրաժեշտ է ապահովել տարվա բոլոր եղանակներին տրանսպորտային միջոցների հուսալի և անխափան երթևեկությունը, մարզային նշանակության ճանապարհների երկարակեցությունը, շահագործումը և պահպանումը, համայնքների և մարզկենտրոնի միջև մշտական տրանսպորտային կապը, ինչպես նաև հեռավոր գյուղական համայնքների բնակչության մոտ նկատվող արտահոսքի միտումը:

Անհրաժեշտ է բարելավել ճանապարհաշինական փաստաթղթերի մշակման, մարզային ենթակայության ճանապարհների շինարարության և հիմնանորոգման կառավարման գործընթացները:

**7.3 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում**

**7.3.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Այս ոլորտի քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված է բնակչությանը հասանելի, մատչելի և որակյալ խմելու ջուր մատակարարելու խնդրին, որն ուղղակիորեն կնպաստի մարզի բնակչության աղքատության նվազեցմանը:

Ոլորտում անհրաժեշտ են զգալի ներդրումներ՝ ներառյալ ջրամատակարարման առկա համակարգերի պահպանման և վերականգնման, ոլորտում գործող ընկերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը:

ԿԶԾ-ն կարևորում է խմելու ջրի մատչելիության և հասանելիության, ինչպես նաև ջրի որակի խնդիրները, որոնք էապես ազդում են բնակչության կենսամակարդակի վրա: Մարզի 3 քաղաքային և 41 գյուղական համայնքներից միայն 3 քաղաքային   
(Եղեգնաձոր,Վայք, Ջերմուկ) և 4 գյուղական (Մալիշկա, Գետափ,Շատին,Արտաբույնք)/վերջին երկուսը մասնակի/ համայնքներն են խմելու ջուրը ստանում կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգերից, որտեղ սահմանված կարգով կատարվում է ջրի վարակազերծում: Մյուս բնակավայրերի, հատկապես գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը հանդիսանում են համայնքային սեփականություն և գտնվում են անբարվոք ու մաշված վիճակում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչությանը ստանդարտներին համապատասխան որակյալ ջրամատակարարման հարցում: Գլխամասային կառույցներից շատերը չունեն սանիտարական պահպանման գոտիներ, բնակչությանը տրվող ջուրը հիմնականում չի վարակազերծվում:

**7.3.2 Իրականացման առաջընթացը**

**ՀՀ կառավարության 29.09.2011թ. N 1436-ն որոշմամբ ՀՀ պետ . բյուջեով հրատապ ծրագրի 2-րդ փուլի շրջանակներում իրականացվում են`**

Թառաթումբ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և ՕԿՋ-ների կառուցում -15.0մլն.դրամ:Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:

Բարձրունի գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում-12.0 մլն.դրամ: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:

Խնձորուտ գյուղի խմելու ջրի ներքին և արտաքին ցանցի հիմնանորոգում-23.0 մլն.դրամ: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:

Ազատեկ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում-20.0 մլն.դրամ: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:

Սերս գյուղի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգում-12.0 մլն.դրամ: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:

Ռինդ գյուղի կոյուղագծի կառուցում - 25.0 մլն. դրամ: Կատարվել է 1.8 մլն.դրամի շինարարական աշխատանքներ: Աշխատանքները ավարտված են:

**ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 2012թ\_-ին\_ իրականացվել է**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | **2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե** | **2012թ -ին կատարված աշխատանքները** |
| **1.** | Թառաթումբ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և ՕԿՋ-ների կառուցում | **15 000, 0 հազ. դրամ** | **0 հազ. դրամ** |
| **2.** | Բարձրունի գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում | **12 000, 0 հազ. դրամ** | **0 հազ. դրամ** |
| **3.** | Խնձորուտ գյուղի խմելու ջրի ներքին և արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | **23 000, 0 հազ. դրամ** | **0 հազ. դրամ** |
| **4.** | Ազատեկ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում | **20 000, 0 հազ. դրամ** | **0 հազ. դրամ** |
| **5.** | Սերս գյուղի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | **12000 ,0 հազ. դրամ** | **0 հազ. դրամ** |
| **6.** | Ռինդ գյուղի կոյուղագծի կառուցում | **25000.0 հազ.դրամ** | **1800.0 հազ.դրամ** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **107000,0 հազ. դրամ** | **1800.0 հազ.դրամ** |

1 .Գյուղական համայնքներում խմելու ջրի արտաքին ցանցերը 90% հիմնանորոգված են, իսկ ներքին ցանցերը հիմնականում գտնվում են ֆիզիկապես մաշված վիճակում, որը պատճառ է դառնում ջրի կորստի և որակական հատկանիշների վատթարացմանը :

1. Հրատապ խնդիր է 2 քաղաքներում ( Եղեգնաձոր, Վայք) կոյուղու մաքրման կայանների (կոլեկտորի ) կառուցումը :

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**Ծրագրի ջրամատակարարման, ջրահեռացման ոլորտի 2012թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի, մլն.դր | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե, մլն.դր | ֆինանսավորման չափը 01,07,2012թ դրությամբ, մլն. դր |
| ***5.2.ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ*** | ***299 000,0*** | ***107 000,0*** | **57 747.787** |
| *որից`* |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | *299 000,0* | ***107 000,0*** | **57 747.787** |
| *դոնորներ* |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |

**7.3.3 Խնդիրները**

Մարզի համայնքների խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի հիմնական մասը ունեն 30-40 տարվա հնություն, խարխլված են և ենթակա են հիմնանորոգման: Պետբյուջեի և այլ ներդրողների սուղ միջոցները բավարար չեն հիմնախնդիրները կարգավորելու համար, մինչդեռ ՀՀ պետական բյուջեով այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

**7.3.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը հանդիսանում են համայնքային սեփականություն և գտնվում են խիստ անբարվոք ու մաշված վիճակում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչությանը ստանդարտներին համապատասխան որակյալ ջրամատակարարման հարցում: Գլխամասային կառույցները հիմնականում չունեն սանիտարական պահպանման գոտիներ, բնակչությանը տրվող ջուրը հիմնականում չի վարակազերծվում:

Հետագա ծրագրերում պետք է հաշվի առնվեն մարզի զարգացման ծրագրով նախատեսված առաջնահերթությունները:

**7.4 Գազամատակարարում**

**7.4.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Գազիֆիկացումը մարզի զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է: Երկարատև ձմեռները և այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների բացակայությունը ընդգծում են բնական գազի մատակարարման հրատապությունը համայնքների համար: Միաժամանակ գազի առկայությունը յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում հնարավորություն կտա տնտեսել տարեկան շուրջ 5-6 խ.մ. վառելափայտ, որն իր հերթին նշանակում է շրջակա միջավայրի էկոհամակարգի բարելավում:

Համայնքներում գերակայություն է համարվում գազամատակարարման ցանցի կառուցումը:

**7.4.2 Իրականացման առաջընթացը**

2011 թվականի ընթացքում շարունակվել են մարզի բնակավայրերի գազիֆիկացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները:Ավարտվել են Արփի,Աղավնաձոր համայնքների գազիֆիկացման աշխատանքները: Առաջին կիսամյակում ընթացքում <Հայռուսգազարդ> ՓԲԸ-ի կողմից բաժանորդների թիվը ավելացվել է 35-ով, որից 19 -ը բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ են, իսկ 16-ը` անհատական տներ: Անվտանգության ապահովման նպատակով բնակարաններում տեղադրվել է 6947 հատ անվտանգության ազդանշանիչ ինքնաշխատ համակարգ, որից 2967-ը առանձնատներում, իսկ 3980-ը` բազմաբնակարան շենքերում:

Մարզում 2012թ. առաջին կիսամյակում կապիտալ ներդրումները կազմում են` 8 900.0հազ. դրամ

**այդ թվում`** ՀՀ պետ. բյուջեով

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Համայնքի անվանումը |  | 2012թ-ին կատարած աշխատանքները |
| 1 | Վերնաշեն համայնքի գազիֆիկացման աշխատանքներ | 8 900.0 | 0 |
|  | **Ընդամենը պետ. բյուջե** | 8 900.0 **հազ. դրամ** | **0** |

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**ծրագրի գազաֆիկացման ոլորտի 2011թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | Ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների տարբերությունը /ճեղքվածք/ | 2012թ-ին կատարված աշխատանքները |
| ***5.3. ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ*** | ***430 000,0*** | **360 000.0** | **70.0** | **0** |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***430 000,0*** | **360 000.0** | **70.0** | **0** |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |

**7.4.3 Խնդիրները**

<<ՀայՌուսգազարդ>> ՓԲԸ-ի ներդրումները բավարար չեն ապահովելու նույնիսկ հիմնական գազատարին համեմատաբար մոտ գտնվող համայնքների գազիֆիկացման համար:

**7.4.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Գազամատակարարման ոլորտում իրականացվելիք

**8. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ**

**ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

* 1. **Տարածքային կառավարում**

**8.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Հայաստանի մարզերում ներդրված տարածքային կառավարման համակարգը գործում է արդյունավետությամբ, սակայն շարունակական կատարելագործման կարիք ունի: Դեռևս 2009 թվականից շրջանառության մեջ է ՀՀ Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» ՆՀ-728 հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը, որը ներկայացվել է մարզպետարաններին և որի վերաբերյալ Վայոց ձորի մարզպետարանի կողմից նույնպես ներկայացվել են առաջարկություններ:

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N1794 որոշմամբ հաստատված ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի կազմակերպական կառուցվածքը ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N329-Ն որոշմամբ ենթարկվեց փոփոխությունների:Մարզպետարանի կառավարման նոր կազմակերպական կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս հիմնականում լուծելու առկա հիմնախնդիրները և արդյունավետ կերպով իրականացնելու մարզպետի լիազորությունները: Հետագայում այս փոփոխությունների դինամիկան կարող է շարունակվել, քանի որ համակարգը պետք է հարմարեցվի գոյություն ունեցող զարգացումներին: Հայաստանի տարածքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման արդյունքում Վայոց ձորի մարզն ինտերնետում ներկայացված է պաշտոնական էջով ([http://vdzor.gov.am](http://vdzor.region.am)): Դա հնարավորություն է տալիս հրապարակային դարձնել տարածքային կառավարման մարմինների գործունեությունը` ապահովելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Էլեկտրոնային կառավարման բնագավառում Վայոց ձորի մարզպետարանում որոշակի քայլեր արդեն արվել են: Առկա է տվյալների բավարար բազա, որը սակայն կարիք ունի համակարգման, տվյալների թարմացման, ինչպես նաև դրանից օգտվելու մեխանիզմների մշակման:ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N40-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավության 2009 թվականի գերակա խնդիրների ծրագրով գերակա խնդիր է համարվել նաև ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որի լուծման քայլ է հանդիսանում էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի «Mulberry» համակարգի ներդրումը ՀՀ մարզպետարաններում: Mulberry համակարգը 2009 թվականի դեկտեմբերին վերջնականապես ներդրվել է մարզպետարանում:

**8.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

Վայոց ձորի մարզում 2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում շարունակվել են տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի կատարելագործման, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հիմքերի ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումները:

Տարածքային կառավարման բնագավառում 2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Վայոց ձորի մարզում իրագործվել է հետևյալը.

1. Մարզպետին օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ֆինանսների, քաղաքաշինության, բնակարանային և կոմունալ տնտեսության, տրանսպորտի և ճանապարհաշինության, գյուղատնտեսության և հողօգտագործման, կրթության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության, մշակույթի և սպորտի, բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառներում ՀՀ կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացում, ոստիկանության և ազգային անվտանգության, պաշտպանության, կապի, էներգետիկայի, հարկային, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ու այլ ոլորտներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգում:
2. Վայոց ձորի մարզպետարանի, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների, ՏԻՄ-երի, ինչպես նաև ոչ պետական հատվածի փոխհարաբերությունների շարունակական կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
3. Մարզպետարանի կողմից ՏԻՄ-երին տրամադրվող մեթոդաբանական օգնության, դրա տրամադրման մեխանիզմների հստակեցում և դրանց արդյունավետության բարձրացում:
4. Մարզային զարգացման գործընթացներում Վայոց ձորի մարզի խորհրդի դերը բարձրացնելուն ուղղված միջոցառումներ:
5. Մարզպետարանի աշխատակազմի կարողությունների որոշակի հզորացում:

2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում աճել է մարզպետարանի՝ համակարգիչներով և ժամանակակից կապի միջոցներով հագեցվածության մակարդակը:

Մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ներքին կառուցվածքի և մասնագետների միջև գործառույթների բաշխման սկզբունքների նույնականությունն ու միասնականությունն ապահովելու նպատակով համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել աշխատակազմի առանձին ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում: Ընթացել է մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների համալրման գործընթացը: Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում և ատեստավորում:

1. Մարզպետարանի ֆունկցիոնալ գործունեության ապահովման տեսանկյունից կարևոր, ներքին փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպում և այդ գործընթացում համակարգչային տեխնոլոգիաների պարտադիր կիրառում:
2. Մարզպետարանի պաշտոնական տեղեկատվության շրջանառության` առավելագույն չափով էլեկտրոնային տարբերակով իրականացում: Հայաստանի տարածքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման արդյունքում Վայոց ձորի մարզն ինտերնետում ներկայացված է պաշտոնական էջով (<http://vdzor.gov.am>): Դա հնարավորություն է տալիս հրապարակային դարձնել տարածքային կառավարման բնագավառում մարզպետի և մարզպետարանի գործունեությունը` ապահովելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն: ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N40-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավության 2009 թվականի գերակա խնդիրների ծրագրի համաձայն, 2009 թվականի դեկտեմբերին Վայոց ձորիի մարզպետարանում ներդրվեց Mulberry համակարգը, որը 2012 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով ապահովեց մարզպետարանի գործունեության զգալի արդյունավետություն: 2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում փաստաթղթաշարժի գերակշիռ մասն իրականացվել է հենց այս համակարգի միջոցով: Զգալիորեն կրճատվել է ավելորդ փաստաթղթաշարժը, բարձրացել աշխատանքի արդյունավետությունը: Չնայած դրան, համակարգը դեռևս կատարելագործման կարիք ունի: Անհրաժեշտ է՝ փաստաթղթերի փոխանակման ալգորիթմը դինամիկ կերպով կատարելագործել, ունենալ դասակարգված էլեկտրոնային պանակներ ստեղծելու, միատեսակ փաստաթղթերը դրանց մեջ պահելու, փաստաթղթերն արագ գտնելու և մի շարք այլ հնարավորություններ:

Բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում նույնպես այս համակարգը ներդնելու անհրաժեշտությունը : Եթե համակարգը ներդրվի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև հանրապետական գործադիր մարմինների բոլոր տարածքային ստորաբաժանումներում, ապա զգալիորեն կբարձրանա այս մարմինների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում կփոխվի կադրերի որակական մակարդակը:

1. Առաջին կիսամյակի ընթացքում շրջանառության մեջ է եղել ՀՀ մարզերում տարածքային կառավարման մարմինների գործունեության կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Նախագահի նոր հրամագրի նախագիծը, որի վերաբերյալ մարզպետարանի աշխատակազմի կողմից ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ: ՀՀ Նախագահի նոր հրամանագրի ընդունման դեպքում տարածքային կառավարման համակարգը զգալիորեն կկատարելագործվի:

**Համեմատական**

**ՀՀ Վայով ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման**

**Ծրագրի տարածքային կառավարման ոլորտի 2012թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | **Ֆինանսավորման չափը 01.07.2012թ. դրությամբ** |
| ***6,ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ*** | ***0,0*** | ***154398,8*** | ***74200,6*** |
| *որից`* |  |  |  |
| *պետական բյուջե* |  |  |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |
| *Համայնքների ֆոնդային բյուջեներով նախատեսված կապիտալ ներդրումներ* |  | **154398,8** | ***74200,6*** |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |

**8.1.3 Խնդիրները**

Տարածքային կառավարման համակարգում ձևավորված մշակույթի առանձին տարրեր անհրաժեշտ է տարածել նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգում: Առանց տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետ սերտ համագործակցության հնարավոր չէ ապահովել երկու համակարգերի կառավարման արդյունավետությունը: Այս ենթատեքստում բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում նույնպես Mulberry համակարգը ներդնելու անհրաժեշտությունը: Եթե համակարգը ներդրվի քաղաքապետարաններում ու գյուղապետարաններում, զգալիորեն կբարձրանա համայնքների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում կփոխվի կադրերի որակական մակարդակը:

**8.1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Կարելի է հետևություն անել, որ այսօր տարածքային կառավարման համակարգում շեշտադրումը հիմնականում պետք է լինի բնագավառի օրենսդրության կատարելագործման, համակարգի էլեկտրոնային կառավարման, մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության մակարդակների բարձրացման, կադրերի որակավորման շարունակական բարձրացման վրա (պետական կառավարման համակարգում, ի տարբերություն մասնավոր առանձին ոլորտների, աշխատակիցների վարձատրության չափը համեմատաբար ցածր է և, բնականաբար, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի առկայությունը համակարգում պակասելու միտում ունի, կադրերին ներկայացվող որակական բարձր պահանջները ենթադրում են նաև բարձր աշխատավարձի առկայություն, որն իր հերթին հակադարձ կերպով նպաստելու է ծառայողների որակավորման բարձրացմանը):

* 1. **Տեղական ինքնակառավարում**

**8.2.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2012 թվականին մարզի 44 համայնքներում կարևորագույն խնդիր է համայնքների կարողությունների շարունակական բարձրացումը: Համայնքների կարողությունների բարձրացման կարևոր նախապայման է դոտացիաների տրամադրումը: Վերջին տարիների դրական տեղաշարժերից մեկն այն է, որ պետական բյուջեով նախատեսված դոտացիաները բոլոր համայնքներին հատկացվում են 100%-ով:

Չլուծված հիմնախնդիր է մնում համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների հավաքագրման լիարժեք ապահովումը, որի իրականացման համար անհրաժեշտ է գործուն մեխանիզմներ մշակել: Մասնավորպես անհրաժեշտ է համապատասխան փոփոխություններ կատարել «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «հողի հարկի մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքներում, բարձրացնել հարկային վարչարարության մակարդակը և որակը: Այս առումով անհրաժեշտ է բարձրացնել համայնքի ավագանու՝ որպես համայնքի ներկայացուցչական մարմնի դերը՝ համայնքի գույքի կառավարման, համայնքի ղեկավարի գործունեության վերահսկման մասով:

**8.2.2 Իրականացման առաջընթացը**

2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում մարզի համայնքներում շարունակվել է համայնքների կարողությունների շարունակական բարձրացման գործընթացը:

Շարունակվել է համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների հավաքագրման լիարժեք ապահովմանը նպաստող քայլերի իրականացումը: Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման ներկա ֆոնի վրա, մարզի համայնքների խոշորացման խնդիրը քննարկվել է մարզպետարանում և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն են ներկայացվել խոշորացման հնարավոր տարբերակներ: Խնդիրը դեռևս քննարկման փուլում է:

2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Վայոց ձորի մարզպետարանն աշխատանքներ է տարել համայնքային ծառայության ոլորտի խնդիրների շարունակական լուծման ուղղությամբ: 2012 թվականի անցած 2 եռամսյակների ընթացքում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել են 5 մրցույթներ , որոնց արդյունքում համալրվել է 4 թափուր պաշտոն , 1 պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթ չի կայացել:2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ փոխվարչապետ , տարածքային կառավարման նախարարի կողմից հաստատված պլան-գրաֆիկի համաձայն իրականացվել է 40 համայնքային ծառայողների վերապատրաստում : *Հ*աշվետու ժամանակաշրջանում 2 համայնքային ծառայող, որոնք չէին ներկայացել ատեստավորման 2011 թվականի դեկտեմբեր ամսին հարգելի պատճառով , ատեստավորվել են : 2012 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին նախատեսվում է ատեստավորել 40 համայնքային ծառայող , որոնք վերապատրաստվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում :

2012թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ մարզում առկա է համայնքային ծառայության 184 պաշտոն, թափուր է 7 պաշտոն , որոնցից 5-ը համալրված են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերով : 2012 թվականի ընթացքում կշարունակվեն նշված թափուր պաշտոնների համալրման և համայնքային ծառայության բնագավառի մյուս աշխատանքները:

Առանձնակի ուշադրության է արժանացել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2009 թվականի հունվարի 26-ի N05-Ն հրամանով հաստատված համայնքային ծառայողների գրանցամատյանի վարման կարգի համաձայն, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների ղեկավարների կողմից համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի համայնքային ծառայողների, այդ թվում՝ ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող, ինչպես նաև պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ գրանցամատյանները (Ձև1, Ձև2) սահմանված ժամկետներում և պատշաճ լրացված վիճակում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը տրամադրելու խնդիրը: Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերին այս հարցում ցույց է տրվել մեթոդական ու խորհրդատվական օգնություն և առաջարկվել է սահմանված կարգով լրացնել գրանցամատյանները, պարբերաբար թարմացնել դրանցում առկա տվյալները և փոփոխությունների դեպքում ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն:

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում կարևոր և դեռևս ամբողջությամբ չլուծված խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ համայնքների տեխնիկական զինվածության մակարդակի բարձրացումը: 2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում օրակարգային կարևոր խնդիրներից էր մարզի բոլոր համայնքների՝ ժամանակակից համակարգչային սարքավորումներով ապահովման հարցը, որը շարունակական լուծում է ստացել:

Այս խնդիրը գտնվում է ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում: Դեռևս 2009 թվականին Զարգացման միջազգային ընկերակցության և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված N3891-AM վարկային պայմանագրի շրջանակներում պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի (ՊՀԱԾ) նպատակների համար ձեռք բերված համակարգչային տեխնիկայի որոշակի քանակություն ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի «Գույք ամրացնելու և նվիրելու մասին» N805-Ա որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի ու 4-րդ կետի համաձայն նվիրաբերվել է նաև Վայոց ձորի մարզի 5 համայնքների և այժմ ծառայում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի» շահագործման նպատակներին: Չնայած դրան, մարզի համայնքների մի զգալի մասը մնում է առանց համակարգիչների: Համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է հնարավոր ծրագրերով կամ համայնքի բյուջեի միջոցներով ապահովել համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի՝ համակարգչային տեխնիկայով ու սարքավորումներով համալրման գործընթացը:

2012 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ, ըստ համայնքներից ստացված տվյալների, շուրջ 35 համայնք ունի ժամանակակից պահանջներին բավարարող համակարգիչներ, իրենց գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրեր, 19 համայնք օգտվում է ինտերնետ կապից: Արդյունքում այս համայնքները հնարավորություն են ստացել պատշաճ կերպով վարել իրենց գործավարությունը, ապահովել տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակումը մարզպետարանի և այլ մարմինների հետ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզի համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրություններ չեն կայացել:

2012 թվականի առաջին կիսամյակում մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում է եղել համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացումը: Առավելապես ուշադրություն է դարձվել համայնքային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրամատակարարման, ջեռուցման, գազամատակարարման համակարգեր, կապի միջոցներ, սոցիալական և կրթական ենթակառուցվածքներ) վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի վրա:

Տեղական ինքնակառավարման բնագավառի 2012 թվականի ՄԶԾ գերակայություններին համահունչ Վայոց ձորի մարզում 2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են նաև հետևյալ միջոցառումները.

1. Համայնքների բյուջետային կարողությունների ամրապնդում ու զարգացում, բյուջեների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում
2. Աջակցություն համայնքներին` առկա առաջնահերթ հիմնախնդիրների բացահայտման և դրանց լուծման գործում
3. Համայնքային ծառայության գործընթացի ներդրման ընթացքում առաջացած խնդիրների պարբերաբար քննարկումների կազմակերպում, որն իրականացվել է ըստ մարզի տարածաշրջանների, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթ օրը կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցությունների ժամանակ:

**8.2.3 Խնդիրները**

Տարածքային կառավարման համակարգի «Խնդիրները» ենթավերնագրի տակ նշվել է, որ համակարգում ձևավորված մշակույթի առանձին տարրեր անհրաժեշտ է տարածել նաև տեղական ինքնակառավարման ոլորտում: Փաստորեն այս երկու ոլորտներն իրականում սերտ համագործակցության մեջ են, սակայն երկու համակարգերի կառավարման բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կիրառել ավելի հստակ մեխանիզմներ: Արդեն նշվել է, որ բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում նույնպես Mulberry համակարգը ներդնելու անհրաժեշտությունը: 2012 թվականի հուլիսի 2-ի դրությամբ համակարգը ներդրվել է քաղաքապետարաններում ու 1 գյուղապետարանում: Մյուս գյուղապետարաններում համակարգի ներդրման դեպքում զգալիորեն կբարձրանա համայնքների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում կփոխվի կադրերի որակական մակարդակը, կգործարկվեն ոլորտների խնդիրների լուծման համանման եղանակներ:

**8.2.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Կարելի է հետևություն անել, որ այսօր տեղական ինքնակառավարման համակարգում նույնպես շեշտադրումը հիմնականում պետք է լինի բնագավառի օրենսդրության կատարելագործման, համակարգի էլեկտրոնային կառավարման, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի տեխնիկական հագեցվածության մակարդակների բարձրացման, կադրերի որակավորման շարունակական բարձրացման վրա (տեղական ինքնակառավարման համակարգում նույնպես, ի տարբերություն մասնավոր առանձին ոլորտների, աշխատակիցների վարձատրության չափը համեմատաբար ցածր է և, բնականաբար, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի առկայությունը համակարգում պակասելու միտում ունի, իսկ մարզի գյուղական համայնքների մեծ մասում որակյալ կադրերի խիստ պակաս կա, կադրերին ներկայացվող որակական բարձր պահանջները ենթադրում են նաև բարձր աշխատավարձի առկայություն, որն իր հերթին հակադարձ կերպով նպաստելու է համայնքային ծառայողների որակավորման բարձրացմանը):

* 1. Քաղաքացիական հասարակություն

8.3.1 Քաղաքականության վերլուծություն

Ընդհանուր առմամբ հասարակության մի մասը կրավորական և սպասողական դիրքորոշում ունի մարզում ընթացող գործընթացների նկատմամբ, որն ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ: Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկը պետք է լինի այդ կրավորական դիրքորոշման վերացումը և հասարակության լայն խավերի ընդգրկումը, մասնակցությունը մարզային և համայնքային զարգացման գործընթացներին: Այս հարցը լուծելու համար օրենսդրության առումով բավարար պայմաններ կան, խնդիրը մարդկանց որոշակի հատվածի հոգեբանության, հոգեկերտվածքի և մտածողության վերափոխման մեջ է, որը պետք է իրականացվի պետական, տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան քայլերի շնորհիվ:

8.3.2 Իրականացման առաջընթացը

2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների առավել թափանցիկ գործունեությունն ապահովելու նպատակով, մարզպետարանի աշխատակազմի, ՏԻՄ-երի և մարզի հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.

1. Մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով հաղորդումների հեռարձակում` ներկայացնելով մարզպետի, մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեությունը, գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները և կատարվող ծրագրերը, առավել լայն կիրառություն ունեցող օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի, դրանցում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ հաղորդագրությունների հրապարակում
2. Պարբերաբար և համակարգված ձևով մարզպետի, նրա տեղակալների և մարզպետարանում այլ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց դեպի համայնքներ այցելությունների կազմակերպում, որոնք ուղեկցվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի բնակչության հետ հանդիպում-քննարկումներով, որոնց ժամանակ մարզի առաջին դեմքերից բնակչության մի մասը հնարավորություն ունեցավ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և բացատրություններ
3. Հաշվետու ժամանակաշրջանում Վայոց ձորի մարզպետարանում քաղաքացիներից ստացվել է 637 նամակ, որից՝ 377 դիմում նյութական օգնության խնդրանքով , 23 դիմում բուժօգնություն ստանալու խնդրանքով : Մնացած 237 նամակները եղել են գյուղատնտեսության, կոմունալ-կենցաղային, բնակարային, նպաստի և կենսաթոշակի հարցերի , հողօգտագործման և հողհատկացման , աշխատանքի տեղավորման և հաշվառման մասին : Ստացված բոլոր նամակներում բարձրացված խնդիրներին տրվել են համապատասխան լուծումներ :
4. Հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների՝ մարզի խորհրդի նիստերին մասնակցության ցուցանիշի բարձրացում
5. համայնքների բնակիչների շրջանում իրավունքների և պարտականությունների մասին իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոռացումների կազմակերպում: Այս գործընթացի շրջանակներում և ի կատարումն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2009 թվականի օգոստոսի 11-ի №01/16/4439-09-ի հանձնարարականի, դեռևս 2009 թվականի օգոստոսից ՀՀ Վայոց ձորի մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է ապահովել համայնքների բյուջեների եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները, հաստատված բյուջեն և նրանում կատարվող փոփոխությունները համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում ցուցատախտակներին և տեսանելի այլ վայրերում փակցնելու, լրատվամիջոցներով հրապարակելու, սեփական կայք էջերում տեղադրելու գործընթացը, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում գործավարության մատյանի, հնարավորության սահմաններում` ավագանու աշխատասենյակի առկայությունը: Գործընթացը 2009 թվականի օգոստոսից վերցվել է հսկողության և մարզպետարանի կողմից համայնքներում պարբերաբար կատարվում են ուսումնասիրություններ:
6. Ի կատարումն ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի 72.6 կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2010 թվականի մայիսի 24-ի N01/16/3030-10 հանձնարարականի համաձայն, մարզի համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է պարբերաբար (յուրաքանչյուր եռամսյակ) ներկայացնել տեղեկատվություն` համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցած քաղաքացիների թվաքանակի վերաբերյալ: Համաձայն համայնքներից ստացված հաղորդագրությունների, 2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում համայնքների ղեկավարների մոտ ընդունելություններին դիմած քաղաքացիների թիվը կազմել է 2374, մասնակցածների թիվը՝ 2272, համայնքների ավագանիների մոտ համապատասխանաբար՝ 309 և 262 մարդ:

# **8.3.3 Խնդիրները**

# Անհրաժեշտ է ավելի սերտացնել համագործակցությունը մարզպետարանի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների միջև, որի համար նույնպես պետք է մշակել հստակ մեխանիզմներ:

# **8.3.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Մարզում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը բավականին արդյունավետորեն է անդրադառնում մարզի և համայնքների սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի վրա: Չնայած դրան, նրանց գործունեությունը մարզի կտրվածքով որոշակի համակարգման կարիք ունի՝ մարզպետարանի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների քայլերի ներդաշնակեցման, համաձայնեցման, կրկնություններից ու ավելորդություններից խուսափելու առումով: Խնդրի լուծման համար կարելի է ստեղծել հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը մարզում համակարգող որևէ մարմին /ֆորում/, որի արդյունավետ գործունեության արդյունքում կարելի է ապահովել օպտիմալ լուծում:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Աղյուսակ 9** |  |  | |
| **Տեղեկանք ՀՀ Վայով ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2012թ. տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների վերաբերյալ** | | | | | | |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը** | **Գումարը  /հազ. դրամ/** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | **Ֆինանսավորման չափը.01.07.2012թ-ի դրությամբ** | | **Ծանոթություն** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | |  |
| **ՓՄՁ և մասնավոր հատված** | | | | | | |
| 1 | Հանքային ջրերի շշալցում | 25000.0 | Մասնավոր ներդրողներ | 15 000.0 | |  |
| 4 | Մանր ու միջին բիզնեսի և գյուղատնտեսության զարգացման վարկային ծրագրեր | 30000.0 | Միջազգային կազմակերպություններ և բանկեր | 2 600.0 | |  |
| 5 | Փոքր ՀԷԿերի կառուցում/ | 40000,0 | Մասնավոր ներդրողներ | 30 000,0 | |  |
| **Ընդամենը** | | **125000.0** |  | **47 600.0** | |  |
| **Կրթություն** | | | | | | |
| 1 | Կրթական համակարգի տարեկան ֆինանսավորում | 1 561 573.5 | ՀՀ պետական բյուջե | 768 099.0 | |  |
| **Ընդամենը** | | **1 561 573.5** |  | **768 099.0** | |  |
| **Մշակույթ, սպորտ, երիտասարդության հարցեր** | | | | | | |
| 1 | Մարզամշակույթային միջոցառումների կազմակերպում | 4 938.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 2 449.0 | |  |
| **Ընդամենը** | | **4 938.0** | **ՀՀ պետական բյուջե** | **2 449.0** | |  |
| **Առողջապահություն** | | | | | | |
| 1 | Հիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով ծառայությունների մատուցում | 81 701.1 | ՀՀ պետական բյուջե | 70 739.9 | |  |
| 2 | Արտահիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով ծառայությունների մատուցում | 166 509.2 | ՀՀ պետական բյուջե | 141 251.5 | |  |
| 3 | «Եղեգնաձորի» ԲԿ, «Վայքի ԲՄ»,«Ջերմուկի ԱԿ» ՓԲԸ-ներին ժամանակակից սարքավորումների տրամադրում: | 70 մլն դրամ | ՀՀ պետական բյուջե | 0 մլն դրամ | |  |
| 4 | «Վայքի» ԲՄ, «Ջերմուկի» ԲԿ հիվանդանոցային և«Մալիշկայի» ԱԱՊԿ, Գլաձորի ԲՀ, Գնդեվազի ԲՀ մասնաշենքի վերանորոգում: | 316.0 մլն դրամ | ՀՀ պետական բյուջե | 0 մլն դրամ | |  |
| **Ընդամենը** | | **248210.3** |  | **211 991.4** | |  |
| **Սոցիալական ապահովություն և երեխաների պաշտպանություն** | | | | | | |
| 1 | զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների բնակարանների ապահովման համար | 9000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 0.0 | |  |
| **Ընդամենը** | | **9000,0** |  | 0.0 | |  |
| **Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| 1 | Բույսերի պաշտպանության բնագավառում իրականացվող աշխատանքներ | 658 | ՀՀ պետական բյուջե  ԻՖԱԴ | 700 | |  |
| 2 | անասնաբուժական և հակահամաճարակային ախտորոշիչ կենտրոնի վերանորոգում | 1080 | ՀՀ պետական բյուջե | 0 | |  |
| 3 | Անասնաբուժական բուժ- պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իրականացում | 4100.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 1800 | |  |
| 4 | <<Հայկական միրգ>> ԲԸ /ընկերության հիմնադրում և այգիների հիմնում համայնքներում/ | 264000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 0 | |  |
| 5 | Ոռոգման նոր ջրագծի կառուցում | 75000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 0 | |  |
| 6 | Ոռոգման համակարգերի վերանորոդում և սուբսիդավորում | 140752.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 36000.0 | |  |
| **Ընդամենը** | | **485590.0** |  | **38500.0** | |  |
| **Ենթակառուցվածքներ** | | | | | | |
| **Ճանապարհաշինություն** | | | | | | |
| 1 | Վայք քաղաքի Երիտասարդական փողոցի բարեկարգում | 130000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 35000.0 | |  |
| 2 | Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 139+900 – կմ 140+000 սողանքային տեղամասի վերանորոգում : | 140000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 140000.0 | |  |
| **Ընդամենը** | | **270000,0** |  | **175000,0** | |  |
| **Ջրամատակարարում** | | | | | | |
| 1 | Թառաթումբ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և ՕԿՋ-ների կառուցում | **15 000, 0 հազ. դրամ** | ՀՀ պետական բյուջե | **6024,331**  **հազ. դրամ** | |  |
| 2 | Բարձրունի գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում | **12 000, 0 հազ. դրամ** | ՀՀ պետական բյուջե | **7 861,392**  **հազ. դրամ** | |  |
| 3 | Խնձորուտ գյուղի խմելու ջրի ներքին և արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | **23 000, 0 հազ. դրամ** | ՀՀ պետական բյուջե | **23 000, 0 հազ. դրամ** | |  |
| 4 | Ազատեկ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում | **20 000, 0 հազ. դրամ** | ՀՀ պետական բյուջե, | **20 000, 0**  **հազ. դրամ** | |  |
| 5 | Սերս գյուղի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | **12000 ,0 հազ. դրամ** | ՀՀ պետական բյուջե, | **12000 ,0 հազ. դրամ** | |  |
| 6 | Ռինդ գյուղի կոյուղագծի կառուցում | **25000.0 հազ.դրամ** | ՀՀ պետական բյուջե, | **25000.0 հազ.դրամ** | |  |
| **Ընդամենը** | | **107000.0** |  | **93885.723** | |  |
| **Գազիֆիկացում** | | | | | | |
| 1 | Վերնաշեն համայնքի գազիֆիկացում | 8900.0 **հազ. դրամ** | ՀՀ պետական բյուջե, | 0.0 | |  |
| **Ընդամենը** | | 8900.0 |  | 0.0 | |  |
| **Քաղաքաշինություն** | | | | | | |
| 1 | Բազմաբնակարան 4 շենքերի տանիքների հիմնանորոգում (մարզպետարան) | 34 100.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 34 100.0 | |  |
| 2 | III – IV կարգի վթարային Շահումյան 15 բազմաբնակարան շենքի ամրացում, պատշգամբների վերակառուցում, տանիքի և մուտքերի հիմնանորոգում (մարզպետարան) | 33 000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 29 000.0 | |  |
| 3 | Արենիի մարզադպրոցի վերակառուցում | 20 000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 200.0 | |  |
| 4 | Քարագլխի դպրոցի հիմնանորոգում | 45 474.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 45 474.0 | |  |
| 5 | Վայքի ավագ դպրոցի հիմնանորոգում | 181 600.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 125 000.0 | |  |
| 6 | Ջերմուկի երիտասարդական կենտրոնի նորոգում | 20 000.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 20 000.0 | |  |
| 7 | <<Գետնատուն>>ՍՊԸ վարչական շենքի կառուցում | 100 000.0 | Այլ աղբյուրներով | 0 | |  |
| 8 | <<Ջերսան>>ՍՊԸ Ջերմուկում ջրաբուժարանի կառուցում | 1 200 000.0 | Այլ աղբյուրներով | 200 000.0 | |  |
| 9 | Եղեգնաձոր քաղաքում սեփական առանձնատների կառուցում 10 հատ | 80 000.0 | Այլ աղբյուրներով | 32 000.0 | |  |
| 10 | Շենքերի և շինությունների կառուցում/5 համայնքներում/ | 42177.1 | Համայնքային բյուջե | 29565.6 | |  |
| 11 | Շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում/18 համայնքներում/ | 163473.0 | Համայնքային բյուջե | 8821.7 | |  |
| 12 | Գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանք/3 համայնքներում/- | 12767.6 | Համայնքային բյուջե | 1450.0 | |  |
| 13 | Նախագծահետազոտական ծախսեր/9համայնքներում | 14902.1 | Համայնքային բյուջե | 300.0 | |  |
| **Ընդամենը** | | **1 947 493.8** |  | **531 711.3** | |  |
| **Ընդամենը ենթակառուցվածքներ** | | **2 333 393,8** |  | **800597,1** | |  |
| **Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում և քաղաքացիական հասարակություն** | | | | | | |
| 1 | Համայնքների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում | 154398.8 | Համայնքային բյուջե | 74200,6 | |  |
| **Ընդամենը** | | **154398.8** |  | **74200,6** | |  |
| **Ընդամենը 2012թ. տարեկան աշխատանքային պլանով** | | **4 922 104.4** |  | **1 925 619.5** | |  |

# **Համեմատական ՀՀ կառավարության 2010թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1060-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2012թ. Առաջին կիսամյակի գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի փաստացի կատարման**

# **Աղյուսակ 10**

# **/հազ.դրամ/**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ ՏԱՊ-ով նախատեսված իրատեսական բյուջե | 2012թ. ՏԱՊ-ով փաստացի կատարված ծրագրերը, 01.07.2012թ դրությամբ | Ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |  | *4* |
| **1. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | 150 000,0 | 125 000.0 | **47 600.0** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| պետական բյուջե | 150000.0 | 30 000,0 | **2600.0** |  |
| դոնորներ |  |  |  |  |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |  |
| այլ աղբյուրներով |  | 95 000,0 | **45000,0** |  |
| ***2,*ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ** |  |  |  |  |
| ***2.1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ,ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ*** | ***4824714.4*** | **1 663 667.8** | **769 878.4** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***4824714.4*** | **1 663 667.8** | **769 878.4** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| ***2,2ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ*** | *619768,0* | *498256,2* | **211 991,4** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | *619768,0* | *498256,2* | **211 991,4** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| ***2,3 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | ***314000.0*** | ***9000*** | **0** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***314000.0*** | ***9000*** | **0** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| **3.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ** | **1 638 975,0** | **485500,0** | **38500,0** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | **1 638 975,0** | **485500,0** | **38500,0** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| **4. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | 838 500,0 | *0,0* | **0,0** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | 838 500,0 | *0.0* | **0,0** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| **5. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ** |  |  |  |  |
| ***5.1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | ***1165840.3*** | **270000.0** | **170000.0** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***1165840.3*** | **270000.0** | **170000.0** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| ***5.2.ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ*** | ***299 000,0*** | ***107 000,0*** | **57 747.787** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | *299 000,0* | ***107 000,0*** | **57 747.787** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| ***5.3. ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ*** | ***430 000,0*** | **360 000.0** | **0** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***430 000,0*** | **360 000.0** | **0** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  |  |  |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| ***5,4ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | ***992750.3*** | **1 947 493.8** | **555 701.3** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* | ***992750.3*** | **334 174.0** | **310 174.0** |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *համայնքային բյուջե* |  | **233 319.8** | **13 527.3** |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  | **1 380 000** | **232 000.0** |  |
| ***6,ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ*** | ***0,0*** | ***154 398,8*** | ***74200,6*** |  |
| *որից`* |  |  |  |  |
| *պետական բյուջե* |  |  |  |  |
| *դոնորներ* |  |  |  |  |
| *Համայնքների ֆոնդային բյուջեներով նախատեսված կապիտալ ներդրումներ* |  | **154 398,8** | ***74200,6*** |  |
| *այլ աղբյուրներով* |  |  |  |  |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2012թ.** | **11 890 247,7** | **4 922 104,4** | **1 925 619.5** | -7007199,4 |
| *որից`* |  |  |  |  |
| պետական բյուջե | 9601472,7 | 3 439 303,0 | **1 560 891.6** | -6162169,7 |
| դոնորներ | 2255675,0 | 0 |  | 2255675,0 |
| համայնքային բյուջե | 0,0 | 438 745,3 | **87 727.3** | 438 745,3 |
| այլ աղբյուրներով | 33100,0 | 1 005 000,0 | **277000.0** | 971900,0 |

1. # Հաջորդ տարի խորհրդատվական բաժնում կընդգրկվեն նոր խորհրդատվական ուղղություններ, որոնք կբացահայտվեն հետազոտության արդյունքում

   [↑](#footnote-ref-1)
2. # 

   [↑](#footnote-ref-2)